| 2025年落实《政府工作报告》主要目标和重点工作责任分工 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 目 标 任 务 |  | 牵头领导 | 牵头部门 | 协办部门 | 完成时限 |
| 一、主要目标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 经济指标 | 地区生产总值增长5.5%左右。 | 于小龙 | 发改局 |  | 2025年12月底 |
| 2 |  | 农林牧渔业总产值增长5.5%以上。 | 孙清鹏 | 水务局 |  | 2025年12月底 |
| 3 |  | 规上工业增加值增长5%以上。 | 宋海佳 | 工信局 |  | 2025年12月底 |
| 4 |  | 固定资产投资增长6%以上。 | 于小龙 | 发改局 |  | 2025年12月底 |
| 5 |  | 社会消费品零售总额增长6%以上。 | 宋海佳 | 商务局 |  | 2025年12月底 |
| 6 |  | 外贸进出口总额增长7%以上。 | 宋海佳 | 商务局 |  | 2025年12月底 |
| 7 |  | 实际利用内资增长20%以上。 | 宋海佳 | 商务局 |  | 2025年12月底 |
| 8 |  | 一般公共预算收入增长6%以上。 | 于小龙 | 财政局 | 税务局 | 2025年12月底 |
| 序号 | 目 标 任 务 |  | 牵头领导 | 牵头部门 | 协办部门 | 完成时限 |
| 二、重点工作 |  |  |  |  |  |  |
| （一）突出特色、做强优势，让产业体系更加优化 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 加快改造 传统产业 | “一企一策”推进制造业数字化、网络化、智能化转型。 | 宋海佳 | 工信局 |  | 2025年12月底 |
| 10 |  | 提升约翰迪尔、金兰马、重兴机械等大型企业本地配套率，引导兆润、联农等小型农机企业产业升级，探索在高新区建设向阳区农机产业园。 | 宋海佳 | 工信局 |  | 2025年12月底 |
| 11 |  | 全年组织推动农机企业实施技术改造项目4个，参加展会活动20次以上，产值突破8亿元。 | 宋海佳 | 工信局 |  | 2025年12月底 |
| 12 |  | 深入开展传统商贸业转型提升行动，积极引导百货大楼、万达广场等商贸企业业态升级。 | 宋海佳 | 商务局 | 文旅局 | 2025年12月底 |
| 13 |  | 深入开展工业企业进规、商贸企业进限培育行动，全年新增入统企业6家，培育临限企业12家。 | 宋海佳 | 工信局 商务局 | 税务局 | 2025年12月底 |
| 序号 | 目 标 任 务 |  | 牵头领导 | 牵头部门 | 协办部门 | 完成时限 |
| 14 | 加快布局 未来产业 | 大力发展数字经济，抢抓试点城市机遇，推进北斗规模化服务应用，孵化“卫星+农机制造、换电设备、建筑安全”等创新应用场景。 | 宋海佳 | 工信局 | 住建局 应急局 | 2025年12月底 |
| 15 |  | 大力发展生物经济，推动“寒地乳制品”成果转化，加快拓展医药、保健食品等产业。 | 于小龙 宋海佳 | 发改局 工信局 |  | 2025年12月底 |
| 16 |  | 大力发展冰雪经济，积极承办各类冰雪活动，不断丰富文旅产品供给。 | 周洪彬 | 文旅局 | 教育局 各街道办事处 | 2025年12月底 |
| 17 |  | 大力发展创意设计，持续推进乐游三生创意设计中心运营，举办大型国漫展，深度开发文创产品新业态。 | 周洪彬 | 宣传部 文旅局 | 文旅局 宣传部 市场局 税务局 发改局 城管局 工信局 | 2025年12月底 |
| 18 |  | 大力发展循环经济，依托我市周边“四煤城”资源集聚优势，布局石墨烯产业新赛道，赋能再生资源关联产业，发展新质生产力。 | 宋海佳 | 工信局 | 商务局 | 2025年12月底 |
| 19 | 加快发展 商贸服务业 | 培育发展首店经济、直播经济、网红经济，盘活闲置商贸资源，全力促成利达商贸综合体签约建设。 | 宋海佳 | 商务局 |  | 2025年12月底 |
| 20 |  | 开展“爱尚三江”系列促消费活动，用好国省“以旧换新”政策红利，促进消费持续回暖。 | 宋海佳 | 商务局 | 财政局 | 2025年12月底 |
| 21 |  | 完善商圈内部配套服务体系，建设全省首个骑士友好型街区。 | 孙清鹏 | 桥南街道 办事处 | 社工部 组织部 | 2025年12月底 |
| 22 |  | 持续打造油坊胡同、德祥街等特色街区。 | 于小龙 宋海佳 | 城管局 商务局 | 市场局 | 2025年10月底 |

| 序号 | 目 标 任 务 |  | 牵头领导 | 牵头部门 | 协办部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）抢抓机遇、精准谋划，让发展动能更加强劲 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 在项目建设上求突破 | 抢抓国家一系列政策红利，持续开展项目建设攻坚突破年行动，突出抓好项目“准备之冬”行动，做好项目审批全周期要素保障，全力支持打造万力生态文化产业园，加快推动与龙煤集团共建配套协作产业园区合作进程。 | 于小龙 宋海佳 | 发改局 商务局 |  | 2025年12月底 |
| 24 |  | 以“两重”“两新”工作为抓手，争取更多项目纳入国家、省市大盘，不断提升我区核心竞争力。 | 于小龙 | 发改局 |  | 2025年12月底 |
| 25 |  | 力争实现全年开复工项目71个，省市重点项目16个，“开春即开工”项目25个。 | 于小龙 | 发改局 |  | 2025年12月底 |
| 26 | 在招商引资上求突破 | 抢抓战略性新兴产业倍增机遇，绘制“招商图谱”。 | 宋海佳 | 商务局 |  | 2025年5月底 |
| 27 |  | 围绕智能农机、商贸酒店等上下游产业链，引进大项目、好项目；围绕卫星产业、中国牙城、大豆产业、煤城产业链等重点方向，引进行业企业、配套企业；围绕宠物经济、二次元动漫经济，引进新兴产业、创意产业；围绕建筑业、医药业等税收较大领域，引进总部经济型、潜力型企业。 | 宋海佳 | 商务局 | 工信局 卫健局 宣传部 住建局 | 2025年12月底 |
| 28 |  | 强化与高新产业园区的合作，促进资源共享、信息共通。 | 宋海佳 | 工信局 商务局 |  | 2025年12月底 |
| 29 |  | 制定完善产业招商政策，形成有效规模性投资。 | 宋海佳 | 商务局 |  | 2025年12月底 |
| 30 |  | 力争新签约项目28个以上，签约资金55亿元以上。 | 宋海佳 | 商务局 | 区直各部门 各街道办事处 | 2025年12月底 |

| 序号 | 目 标 任 务 |  | 牵头领导 | 牵头部门 | 协办部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 在文旅融合上求突破 | 盘活联合收老工业闲置厂区，打造文体旅游、观光休闲于一体的亮点项目。 | 周洪彬 | 文旅局 | 发改局 住建局 | 未知 |
| 32 |  | 持续推进冬季冰雪和夏季避暑旅游“百日行动”，组织策划“乐游向阳 畅玩冰雪”系列活动10场。 | 周洪彬 | 文旅局 | 教育局 各街道办事处 | 2025年12月底 |
| 33 |  | 加快推进银发经济示范园区建设，依托向阳区人民医院、公办养老服务中心，逐步探索医养结合、长托养老为一体的候鸟式旅居养老模式，打造“东极旅游首选驿站”。 | 于小龙 王 丽 | 民政局 卫健局 |  | 2025年12月底 |
| （三）深化改革、守正创新，让内生动力更加澎湃 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 强化科技 创新引领 | 加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的技术创新体系。 | 宋海佳 | 工信局 |  | 2025年12月底 |
| 35 |  | 加大力度推进环佳木斯大学创新创业生态圈建设，持续深化政校企合作，加速科技成果有效转化与应用，建好用好数字游民公社平台，力争生态圈科技型中小企业总数达到30家、技术合同登记交易额达到1亿元。 | 宋海佳 | 工信局 | 宣传部 市场局 | 2025年12月底 |
| 36 |  | 深化与佳大机械工程学院、佳大电机对接合作，积极促进中试基地项目建设落地。 | 宋海佳 | 工信局 |  | 2025年12月底 |
| 37 |  | 培育高新技术企业17家，孵化项目5项，成果转化5项，推动技术转移市场化专业化发展，让更多的科技成果从“书架”搬上“货架”。 | 宋海佳 | 工信局 |  | 2025年12月底 |
| 序号 | 目 标 任 务 |  | 牵头领导 | 牵头部门 | 协办部门 | 完成时限 |
| 38 | 深化对外 开放合作 | 全力落实降低全社会物流成本“一号先导工程”，推动港区联动、陆路运输、仓储集散，打通鲜活海产品对俄贸易通道。 | 宋海佳 于 童 | 商务局 营商局 |  | 2025年12月底 |
| 39 |  | 加大外贸企业引进培育力度，力争全年新引进3家外贸企业。 | 宋海佳 | 商务局 |  | 2025年12月底 |
| 40 |  | 组织企业参加展会活动，拓宽对外贸易通道。 | 宋海佳 | 商务局 | 工信局 | 2025年12月底 |
| 41 |  | 加大外贸企业扶持力度，为我区外贸发展注入新活力。 | 宋海佳 | 商务局 | 工信局 | 2025年12月底 |
| 42 | 加大改革 服务力度 | 全力落实优化营商环境“一号改革工程”，升级“向好办”服务品牌，开展“助企服务团”专项行动。 | 于 童 | 营商局 | 区直各部门 各街道办事处 | 2025年12月底 |
| 43 |  | 完善政务服务实体大厅建设，扎实落实各项惠企政策，推行12项集成联办业务，在更多领域实现“高效办成一件事”。 | 于 童 | 营商局 | 区直各部门 各街道办事处 | 2025年12月底 |
| 44 |  | 加强“信易贷”推广应用，拓展企业融资新渠道。 | 于 童 | 营商局 | 区直各部门 各街道办事处 | 2025年12月底 |
| 45 |  | 支持民营企业转型发展，全面营造一流营商环境。 | 于 童 | 营商局 | 区直各部门 各街道办事处 | 2025年12月底 |
| 序号 | 目 标 任 务 |  | 牵头领导 | 牵头部门 | 协办部门 | 完成时限 |
| （四）夯实基础、富民兴村，让乡村振兴更加全面 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 建设产业兴旺的实力乡村 | 全力落实现代农业产业“一号发展工程”，完成省、市下达的播种面积及种植任务，确保我区今年粮食产量稳中有增。 | 孙清鹏 | 水务局 |  | 2025年12月底 |
| 47 |  | 与中国农科院研究所有效对接，加快普及先进种植技术，推动棚室产业发展。 | 孙清鹏 | 水务局 |  | 2025年12月底 |
| 48 |  | 聚焦车厘子、蔓越莓等特色产品，促进生态游、乡村游、休闲游等农文旅融合发展。 | 孙清鹏 | 水务局 |  | 2025年12月底 |
| 49 | 建设宜居宜业的和美乡村 | 坚决守住耕地保护红线，提高秸秆资源利用率，有效防止秸秆焚烧污染。 | 孙清鹏 | 水务局 |  | 2025年12月底 |
| 50 |  | 巩固“四乱”整治成果，建立“河湖长+”工作模式，持续推进河湖生态环境治理。 | 孙清鹏 | 水务局 |  | 2025年12月底 |
| 51 | 建设生活富裕的幸福乡村 | 拓宽农民致富增收渠道，稳步提高脱贫人口和监测对象收入，持续巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 孙清鹏 | 水务局 | 区委办 政府办 政法委 纪委监委 组织部 宣传部 人社局 卫健局 住建局 教育局 民政局 应急局 残 联 | 2025年12月底 |
| 序号 | 目 标 任 务 |  | 牵头领导 | 牵头部门 | 协办部门 | 完成时限 |
| （五）提升品质、建管并重，让城市底色更加靓丽 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 提升城市 基础功能 | 有序推动城市更新，加快南部新城片区建设和北部片区盘活。 | 孙清鹏 | 住建局 | 水务局 各街道办事处 | 2025年12月底 |
| 53 |  | 持续推进老旧供热管线改造工程、城市排水防涝工程。 | 孙清鹏 | 住建局 | 各街道办事处 | 2025年12月底 |
| 54 |  | 加快建设综合地下管网项目4个，谋划申报供水管网项目1个、雨污分流项目1个，抢前抓早启动老旧小区改造项目2个，让旧城区展现新风貌。 | 孙清鹏 | 住建局 | 各街道办事处 | 2025年12月底 |
| 55 | 提升城市 管理水平 | 持续整治占道经营、高空牌匾等城市顽疾，着重治理45栋楼房的空中管线问题。 | 于小龙 孙清鹏 | 城管局 住建局 | 各街道办事处 | 2025年12月底 |
| 56 |  | 深入推进生活垃圾分类，居民小区垃圾桶配备率达到100%。 | 孙清鹏 | 住建局 各街道办 | 城管局 各物业企业 | 2025年12月底 |
| 57 |  | 常态化抓好创城工作，以市场化方式创新做好清冰除雪工作，营造整洁有序的人居环境。 | 于小龙 周洪彬 | 城管局 宣传部 | 市场局 商务局 | 2025年12月底 |
| 58 | 提升城市 品质内涵 | “一路一策”重点实施滨江路、光复路、长安路等12条街路照明设施的升级更新，打造一批“小而美”的城市景观。 | 于小龙 | 城管局 |  | 2025年12月底 |
| 59 |  | 加强生态治理，做好省环保督察问题整改复盘，为迎接第三轮中央环保督察打好基础，打造蓝天碧水净土美好宜居生态。 | 于小龙 | 生态局 | 生态环境保护和督察工作 委员会有关 成员单位 | 2025年12月底 |
| 序号 | 目 标 任 务 |  | 牵头领导 | 牵头部门 | 协办部门 | 完成时限 |
| （六）兜牢底线、用心服务，让民生福祉更加殷实 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 提升社会 保障水平 | 落实廉租房政策，预计发放租赁补贴770万元。 | 孙清鹏 | 住建局 | 各街道办事处 | 2025年12月底 |
| 61 |  | 全面落实社会救助政策，保障困难群众基本生活。 | 于小龙 | 民政局 | 各街道办事处 | 2025年12月底 |
| 62 |  | 探索“中心养老+区域养老”服务模式，打造综合性医养结合养老服务中心。 | 于小龙 | 民政局 | 卫健局 | 2025年12月底 |
| 63 |  | 积极深化对残疾人的服务保障。 | 于小龙 | 残 联 | 各街道办事处 各村屯 | 2025年12月底 |
| 64 |  | 不断提升退役军人服务保障能力，抓实抓牢双拥工作。 | 于小龙 | 退役局 | 拥军优属 拥政爱民 工作成员单位 | 2025年12月底 |
| 65 | 办好人民 满意教育 | 推进学前教育普及普惠，力争普惠性幼儿园覆盖率提升5%。 | 王 丽 | 教育局 |  | 2025年12月底 |
| 66 |  | 推进义务教育提质扩优，实施干部素质提升、卓越教师培训、教研队伍培优、领航校长培养“四大工程”，力争在各项省、市竞赛中争先晋位。 | 王 丽 | 教育局 |  | 2025年12月底 |

| 序号 | 目 标 任 务 |  | 牵头领导 | 牵头部门 | 协办部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | 完善医疗 服务体系 | 强化传染病监测预警和应急处置。 | 王 丽 | 卫健局 |  | 2025年12月底 |
| 68 |  | 全力做好“一老一小”等重点人群健康服务，持续开展“优质服务基层行”活动，实现家庭医生全人群签约服务覆盖率达到51%以上。 | 于小龙 王 丽 | 民政局 卫健局 |  | 2025年12月底 |
| 69 |  | 开展生活饮用水监测工作，确保居民生活饮用水安全。 | 王 丽 | 卫健局 |  | 2025年12月底 |
| 70 |  | 强化医疗卫生人才队伍建设，推动区域优质医疗资源扩容下沉。 | 王 丽 | 卫健局 | 人社局 编办 | 2025年12月底 |
| （七）防范风险、协同治理，让安全底座更加牢固 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 筑牢安全 生产防控屏障 | 深入开展安全生产治本攻坚三年行动，全力以赴“护航亚冬”，持续开展城镇燃气、建筑施工、消防安全等重点领域隐患排查治理，加强“九小场所”安全监管，坚决防范遏制较大安全事故。 | 于小龙 | 应急局 | 安委会 有关成员单位 | 2025年12月底 |
| 72 |  | 强化队伍专业化培训和实战化演练，提升全民防灾救灾和应急处突能力。 | 于小龙 | 应急局 | 安委会 有关成员单位 | 2025年12月底 |
| 73 | 完善基层 治理体系建设 | 充分发挥人民调解员、“四警一律”协同联动作用。 | 付 山 于 童 | 政法委 司法局 | 向阳分局 检察院 法院 各街道办事处 | 2025年12月底 |
| 74 |  | 及时回应“12345”“互联网+督查”等民生关切。 | 于 童 | 营商局 | 各街道办事处 | 2025年12月底 |
| 75 |  | 深化民声热线“接诉即办”“首问负责”机制，强化主动治理、未诉先办，全面提升工单办结率、群众满意率。 | 于 童 | 营商局 | 各街道办事处 | 2025年12月底 |

| 序号 | 目 标 任 务 |  | 牵头领导 | 牵头部门 | 协办部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 防范化解 重点领域风险 | 全面贯彻总体国家安全观，统筹防范房地产、地方债务、中小金融机构等风险，坚决守住不发生系统性风险底线。 | 付 山 | 政法委 | 国安办 各相关部门 各街道办事处 | 长期坚持 |
| 77 |  | 常态化开展扫黑除恶斗争，加强“三失一偏”清查管控，严厉打击网络诈骗犯罪，强化禁毒宣传教育，着力构建立体化信息化社会治安防控体系。 | 付 山 高伟权 | 政法委 向阳分局 | 法院 检察院 各相关部门 各街道办事处 | 长期坚持 |
| 三、自身建设 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 建设 忠诚型政府 | 坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。始终把党的领导贯穿政府工作各领域、全过程，坚决有力贯彻执行区委决策部署，保证政府工作的正确政治方向。 | 张鹏宇 | 区政府 各部门 |  | 2025年12月底 |
| 79 | 建设 法治型政府 | 深入推进“八五”普法，严格执行重大行政决策程序，自觉接受人大法律监督、政协民主监督、社会舆论监督，高质量办好人大建议和政协提案。 |  |  |  | 2025年12月底 |
| 80 | 建设 实干型政府 | 把抓落实作为政府工作的生命线，坚持人民至上，践行“四下基层”，用好“四个体系”工作机制，不断提升工作效能。 |  |  |  | 2025年12月底 |
| 81 | 建设 廉洁型政府 | 坚持落实全面从严治党政治责任，持续纠治“四风”。抓好重点领域、关键环节、重要岗位廉政风险防控，持续深化整治群众身边不正之风和腐败问题，进一步巩固风清气正的良好局面。 |  |  |  | 2025年12月底 |
| 序号 | 目 标 任 务 |  | 牵头领导 | 牵头部门 | 协办部门 | 完成时限 |
| 四、民生实事 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 20件 民生实事 | 维修改造不少于8条区街巷道，保障群众出行安全。 | 孙清鹏 | 住建局 |  | 2025年12月底 |
| 83 |  | 配备电动自行车充电端口数量达到4000个，解决百姓充电难问题，消除“飞线充电”安全隐患。 | 孙清鹏 | 住建局 | 各街道办事处 | 2025年12月底 |
| 84 |  | 推动林机社区平房区置换，让200余户几十年生活在低洼地段的居民，今年春节前搬进新房。 | 孙清鹏 | 住建局 | 建设街道 办事处 | 2025年12月底 |
| 85 |  | 为低收入家庭配租房源100套，解决住房困难问题；为272名困境和留守儿童免费提供“龙江惠民保”，撑起爱心“保护伞”。 | 于小龙 孙清鹏 | 民政局 住建局 | 各街道办事处 | 2025年12月底 |
| 86 |  | 推动住宅小区业委会（物管会）等组建率达到100%，确保城区住宅小区专业化物业服务实现全覆盖，打造“三江红色物业”全省示范标杆。 | 孙清鹏 | 住建局 | 各街道办事处 | 2025年12月底 |
| 87 |  | 规范店外经营活动，对违规侵占人行道、公共停车泊位的沿街商户进行规范管理，还路于民。 | 于小龙 | 城管局 |  | 2025年12月底 |
| 88 |  | 实现裸露地整治率达到90%以上，防治扬尘污染，创造美好宜居环境。 | 于小龙 | 城管局 | 住建局 | 2025年9月底 |
| 89 |  | 提升生活垃圾分类管理水平，增加400个垃圾桶，营造干净整洁的居民生活环境。 | 孙清鹏 | 住建局 各街道 办事处 | 城管局 | 2025年12月底 |
| 90 |  | 全面加强23个口袋公园的维护管理，再新增2个口袋公园，打造居民家门口的“幸福绿地”。 | 于小龙 | 城管局 | 住建局 | 2025年12月底 |
| 序号 | 目 标 任 务 |  | 牵头领导 | 牵头部门 | 协办部门 | 完成时限 |
| 91 | 20件 民生实事 | 积极推动稳岗就业，组织各类招聘会35场以上，实现新增就业3000人以上。 | 于小龙 | 人社局 | 水务局 市场局 退役局 残 联 妇 联 工 会 各街道办事处 | 2025年12月底 |
| 92 |  | 开展根治欠薪专项行动，保障农民工工资按时足额发放，实现查实的欠薪案件动态清零。 | 于小龙 | 人社局 | 卫健局 住建局 司法局 检察院 向阳分局 法院 | 2025年12月底 |
| 93 |  | 升级改造10个户外劳动者工会驿站。 | 付 山 | 工 会 | 各街道办事处 | 2025年12月底 |
| 94 |  | 特殊困难老年人家庭适老化改造60户以上，简化社保待遇掌上认证操作流程，70岁以上高龄老人全部由社区上门服务认证。 | 于小龙 孙清鹏 | 民政局 各街道 办事处 | 人社局 | 2025年12月底 |
| 95 |  | 创建城区首个“景区公园”婚姻登记处，提供“向阳有囍”暖心服务，融合生态美景，打造特色婚俗“浪漫地标”。 | 于小龙 | 民政局 |  | 2025年12月底 |
| 96 |  | 为社区（村）安装休闲健身设施10套以上，开展体育赛事活动10场以上，举办特色群文活动100场以上。 | 周洪彬 | 文旅局 | 宣传部 教育局 各街道办事处 | 2025年12月底 |
| 97 |  | 为3所学校改造升级基础设施，改善办学环境；为10所学校更新升级护眼电子白板，提升教学信息化水平，改善学生用眼环境。 | 王 丽 | 教育局 | 审计局 财政局 住建局 卫健局 | 2025年12月底 |
| 序号 | 目 标 任 务 |  | 牵头领导 | 牵头部门 | 协办部门 | 完成时限 |
| 98 | 20件 民生实事 | 高标准打造1个国家级智慧化社区矫正中心，全面提升“智慧矫正”水平。 | 于 童 | 司法局 | 桥南街道 办事处 | 2025年12月底 |
| 99 |  | 强化食品安全监管效能，全年开展食品安全抽检900批次以上，确保群众“舌尖上的安全”。 | 宋海佳 | 市场局 |  | 2025年12月底 |
| 100 |  | 开展农村集体债权债务大起底大清查大化解行动，推动农村经济债权回收债务化解，减轻集体经济组织负担。 | 孙清鹏 | 水务局 |  | 2025年12月底 |
| 101 |  | 依托万达广场、百货大楼、时光里步行街建设3个生活圈，推动一刻钟便民服务提档升级。 | 宋海佳 | 商务局 | 区直各部门 各街道办事处 | 2025年12月底 |