## Sheet1
附件
2025年佳木斯市富锦市乡村建设任务清单
序号 | 任务名称 | 牵头部门 | 建设目标 | 建设内容 | 建设规模 | 建设标准 | 资金来源及额度（万元） | 总投资（万元） | 涉及范围（县市区） | 计划完成时间 | 工作推进落实情况（截止6.30） | 进展情况
一、加强乡村规划建设管理
1 | 村庄规划编制 | 自然资源局 | 完成“多规合一”实用性村庄规划编制，并依规推进村庄建设。 | 50个村庄规划编制 | 完成46个集聚提升类、2个城郊融合类、2个特色保护类村庄规划编制。 | 按《村庄规划编制指南》BD23完成目标 | 地方财政匹配 | 350 | 涉及锦山镇、大榆树镇、砚山镇、上街基镇、二龙山镇5个乡镇 | 2024-12-01
二、实施农村道路畅通工程
2 | 农村道路提升改造 | 交通局 | 重点推进实施农村公路重点项目建设进度,做好畅通工程专项工作,保通保畅。 | 隆东路一新光村、双发-连生、锦山-民胜、民胜-湿地公园、小后一连山、春光-双合、向阳川一永福、向阳川-正兴村、同三公路-正和村、凤栖-隆兴、锦山镇仁和村-锦富、锦山镇黑鱼-苏振江、佳抚公路一兴达村、财源-信安、花果山-巨福、诚信-治安、正兴-新征、永佳-新兴、民胜-兴利、民胜-跃进 | 公路提质改造工程98.9公里 | 四级98.9公里水泥混凝土路面 | 车购税补助资金2510万元，地方投资16439.2万元。 | 18949.2 | 富锦市 | 2026.10 |  | 正在开展招标前准备工作
三、强化农村防汛抗旱和供水保障
3 | 农村供水保障工程项目 | 水务 | 到年底全部完成建设内容，能够投入使用。改善饮水条件，让百姓吃上放心水，安全水。 | 主要建设内容为水源井4眼，地下井室4座，水泵设备4台套，水源地保护围栏4处，净水厂房1座，净水设备1台套，输配水管网42139m，输配电工程1处，自动化控制系统1套。 | 本次规模化供水工程1处，覆盖21个村屯，户籍人口16822人，常住人口9069人。 | 农村饮水安全工程建设标准和工程设计、施工、建设管理，应当执行国家和省级有关技术标准、规范和规定。工程使用的管材和设施设备应当符合国家有关产品质量标准及有关技术规范的要求。 | 其中一般债劵资金2215万，县级匹配177.2万。 | 2392.2 | 大榆树镇 | 2025.12 |  | 目前计划已下达，实施方案已编制完成，下一步待市长签批后走财政评审。
4 | 农村饮水工程维修养护项目 | 水务 | 12月全部完成建设内容，能够投入使用。改善饮水条件，让百姓吃上放心水，安全水。 | 本项目建设工程19处，更换水泵2套，维修DN63管道3726米，维修DN32管道1070米。 | 建设工程19处，受益人口21521人 | 农村饮水安全工程建设标准和工程设计、施工、建设管理，应当执行国家和省级有关技术标准、规范和规定。工程使用的管材和设施设备应当符合国家有关产品质量标准及有关技术规范的要求。 | 中央资金64万 | 64 | 大榆树镇、砚山镇、富锦镇、兴隆岗镇、宏胜镇、上街基镇 | 2025.12 |  | 目前已完工
5 | 中小河流治理 | 市水务局 | 建设实施富锦支河下游治理项目，提升中小河流行洪和防洪能力 | 堤防加培、清淤等。 | 堤防加培总长7.906公里、清淤总长10.906公里 、新建穿堤排水涵闸1座、新建堤顶路面33205.2平方米、新建上堤路6条总长230米 以及新建施工临时道路5千米。 | 《中小河流治理建设管理办法》 | 水利发展资金1246万元，地方投资617.54万元 | 1863.54 | 富锦市 | 2025年12月底取得阶段性成效； 2026年4月底完成
四、实施乡村清洁能源建设工程
6 | 农村电网巩固提升工程 | 市电力公司 | 加快补齐农村电网短板，优化地区配电网结构，提升农村地区整体安全供电保障能力，满足农业生产生活用电需求 | 建设富锦地区10千伏电网优化等工程 | 新建改造台区25个，改造10千伏线路及0.4千伏线路，更换配电变压器25台 | 满足电网工程相关规程标准要求 | 公司自筹 | 4910 | 涉及富锦市、桦南县、桦川县、汤原县等市（县）农村电网 | 2025年12月底
六、实施数字乡村建设发展工程
7 | 农村通讯基础设施建设 | 工信5G | 兴隆岗东风村联通建设5G基站 | 放光缆、上塔安装设备 | 光缆加挂4.6公里 | 普遍服务行政村 | 黑龙江省联通公司 | 17.6 | 富锦市 | 2025.12 |  | 传输线路已完工等待铁塔立塔
8 | 乡村著名行动 | 民政局 | 加强乡村地名管理，深化乡村地名信息化服务 | 在国家地名信息库地名备案系统办理乡村地名命名、更名备案、公告工作，加大乡村地名信息及兴趣点信息采集上图力度 | 乡村地区街路巷实现命名全覆盖，全部录入国家地名信息库 | 命名符合《地名管理条例》《备案公告管理办法（试行）》 | 地方自筹 | —— | 富锦市 | 2025年12月底
八、实施农房质量安全提升工程
9 | 农村危房改造 | 住建局 | 提升农房质量安全 | 持续巩固拓展脱贫成果，对2个乡镇3户农村低收入群体住房问题，实施危房改造。 | 持续巩固拓展脱贫成果，对2个乡镇3户农村低收入群体住房问题，实施危房改造。 | 特困群体兜底保障面积，与脱贫攻坚期政策衔接，按常住人口 2 人户 30 平米、3 人户 40 平米、4 人户 50 平米执行；农户自行筹资为主的，以自然资源部门核发的《乡村建设规划许可证》为准。 | 中央补助资金10.7万，省级补助资金2.8万。 | 5.6 | 涉及砚山镇、兴隆岗镇。 | 2025.11 |  | 3户农房改造任务目前未开工。
九、实施农村人居环境整治提升五年行动
10 | 农村厕所革命 | 农业局 | 改善农村环境和卫生条件，提高农民健康水平。提高农村文明程度，养成健康文明的生活习惯，树立新农村新农民形象。预防疾病传播促进资源循环利用和农业生产发展 | 农村室内厕所 | 农村室内厕所 | 黑龙江省农村室内户厕 改造技术导则 | 省级奖补资金，按实际改造数量而定 | 省级奖补资金，按实际改造数量而定 | 富锦市 | 2025.12 |  | 农村室内厕所是农户自己建，没有项目资金，只有最后的奖补资金，建完之后秋天报给农业农村局，农业农村局把通过验收的报到省里，最后由省里给奖补资金。
11 | 农村生活污水治理 | 农业局 | 因地制宜开展农村人居环境基础设施建设，发挥典型示范引领作用，以点代面推动中央和省委部署任务落实。 | 新建两个村级行政单位农村污水处理系统。万宝村污水处理规模20立方米/天，主要内容为新建万宝村污水处理站1座、DN300重力收集管线5980米、DN100接户管4790米、检查井212座及附属污水处理设施；健康村污水处理规模30立方米/天，主要内容为新建健康村污水处理站1座、新建一体化污水提升泵站2座，DN300 重力收集管线7170米、压力收集管线360米，DN100接户管3710米、检查井257座及附属污水处理设施 | 新建两个村级行政单位农村污水处理系统。万宝村污水处理规模20立方米/天，主要内容为新建万宝村污水处理站1座、DN300重力收集管线5980米、DN100接户管4790米、检查井212座及附属污水处理设施；健康村污水处理规模30立方米/天，主要内容为新建健康村污水处理站1座、新建一体化污水提升泵站2座，DN300 重力收集管线7170米、压力收集管线360米，DN100接户管3710米、检查井257座及附属污水处理设施 | 建设符合《黑龙江省农村人居环境整治提升行动方案（2021-2025年）（黑农环组[2022]2号）要求 | 中央预算内资金2000地方匹配400 | 2400 | 富锦市万宝村、健康村 | 2025.12 |  | 万宝村工程已完工，健康村投资完成率为52%，因冬季已暂停实施，项目计划2025年3月1日复工，4月15日竣工验收。
12 | 巾帼生态小菜园+美丽庭院建设 | 妇联 | 鼓励广大妇女积极投身到巾帼生态小菜园及美丽庭院创建中来，促进美丽庭院、巾帼生态小菜园建设提档升级，点亮乡村“美丽经济”，带动广大农村妇女和家庭全面参与乡村环境整治，为建设宜居宜业和美乡村助力添彩 | 广泛动员妇女和家庭，利用房前屋后的庭院、菜园种植果蔬、鲜花等作物 | 因地制宜在1个村建设巾帼生态小菜园+美丽庭院 | 巾帼生态小菜园建设符合省妇联、省农业农村厅、省乡村振兴局、省农科院《关于进一步推进“巾帼生态小菜园”建设工作的通知》规定要求 | 争取省级妇女工作专项经费 | 2 | 涉及1个村 | 2025年10月底
十一、加强农村基层组织建设
13 | 全面建立乡镇（街道）履行职责 | 市委编办 | 通过建立清单进一步明确乡镇（街道）职责，理顺县乡权责关系，构建“照清单履职、按清单办事、依清单问责”的简约高效基层管理体制 | 以清单形式列明乡镇（街道）履行职责事项，编制基本履职事项清单、配合履职事项清单、上级部门收回事项清单 | —— | 党委和政府印发履职事项清单并按规定程序向社会公布 | —— | —— | 全市11个镇2个街道 | 2025年6月底 |  | 现我市11个镇2个街道“起底式”梳理工作事项（底稿）平均1760项，平均凝练履职事项302项，已完成了初稿拟定工作。
十二、深入推进农村精神文明建设
14 | 新时代文明实践中心建设 | 中共富锦市委宣传部 | 推动党的创新理论深入人心，进一步完善农村文化基础设施，保障农民群众文化需求，提升农村社会文明程度，推动农村革除陈规陋习，树立文明新风，营造典型宣传浓厚氛围。 | 1.开展理想信念教育，向农村群众宣传阐释党的政策理论，持续培育和践行社会义核心价值观。 2.打造“十百千”新时代文明实践省级示范点，展示特色文明实践项目。 3.开展文明村镇创建活动。 4.指导各级文明村修订完善《村规民约》,开展移风易俗活动，提升农村文明程度。 5.发挥农村先进典型的示范引领作用，营造崇德向善、见贤思齐的浓厚氛围。 6.编制创作群众喜闻乐见的乡村建设题材文艺作品，开展文化下乡、农村阅读、电影下乡等文化惠民活动。 | 1.钍对农民群众宣传宣讲活动，各镇每季度不少于1场，各行政村每年不少于1场，各行政村设立新时代中国特色社会主义思想和社会主义核心价值观达到100%。 2.乡镇、行政村新时代文明实践所站全年免费开放，定期举办新时代文明实践活动。 3.全国文明村镇复查达标率100%，省级文明村镇复查达标率80%以上。 4.省级以上文明村修订完善《村规民约》达到100%，建立群众组织和红黑榜达到100%。 5.市级新媒体平台设立乡风文明建设专题或专栏，省级以上文明村镇设立先进典型宣传栏达到100%。 6.保障文化下乡11个乡镇每年至少2次、267个行政村每年至少1次，农村阅读每年乡镇至少2次，电影下乡平均每年每个行政村12场。 | 《关于开展乡风文明建设行动的实施意见》 中共中央办公厅印发《关于拓展新时代文明实践中心建设的意见》的通知（厅字〔2021〕43号） | 2025年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金18.099万元。 | 18.099 | 富锦市 | 2025年12月底
十三、实施乡村公共基础设施管护能力提升行动
15 | 开发乡村公益性岗位 | 农业局 | 把有公益岗就业意愿的脱贫人口，全部落实公益岗政策，做到应设尽设。 | 目前我市共脱贫人口公益性岗位务工人数334人，围绕开发乡村公共基础设施管护类设置公益性岗位，针对在村内常住且有劳动能力的脱贫人口，全面摸排，建立公益岗需求清单，把有公益岗就业意愿的脱贫人口，全部落实公益岗政策，做到应设尽设。村级建立公益岗管理制度，围绕六定（岗位名称、岗位职责、岗位区域、岗位工作标准、岗位补贴标准、岗位专人管理）开展岗位聘用、培训、管理工作，同时定期对各镇、村公益岗管理进行督导检查。 | 围绕开发乡村公共基础设施管护类设置公益性岗位265个 | —— | —— | —— | 富锦市 | 2025.12
备注：共涉及乡村建设任务10个方面15项内容，总投资30972.239万元。表格中“——”表示无此项内容。
2025年佳木斯市同江市乡村建设任务清单
序号 | 任务名称 | 牵头部门 | 建设目标 | 建设内容 | 建设规模 | 建设标准 | 资金来源及额度（万元） | 总投资（万元） | 涉及范围（县市区） | 计划完成时间 | 工作推进落实情况（截止6.30） | 备注
一、加强乡村规划建设管理
1 | 村庄规划编制 | 同江市自然资源局 | 分类有序开展村庄规划编制工作 | 有条件有需求的重点发展村庄继续编制村庄规划 | 按照《自然资源部 中央农村工作领导小组办公室关于学习运用“千万工程”经验提高村庄规划编制质量和实效的通知》（自然资发〔2024〕1号）要求，“各县（市）、区要结合实际加强村庄规划编制分类指导，推进有需求、有条件的村庄编制村庄规划，不下达完成指标和完成时限，不盲目追求村庄规划编制‘全覆盖’，不要求编制工作进度‘齐步走’和成果深度一刀切” | 符合《黑龙江省村庄规划编制技术指引（试行）》《黑龙江省乡镇级国土空间总体规划编制指南（试行）》规定 | 地方财政 | 789 | 同江市市内 | 2025年12月底
三、强化农村防汛抗旱和供水保障
2 | 农村供水保障工程 | 同江市水务局 | 建设实施农村供水保障工程，提升农村供水保障能力 | 本次建设农村供水工程2处。主要建设内容为水源井5眼，井泵5台，井室5座，水处理设备2套，消毒设备2台，水处理房2座，变压器2座，输电线路10000m，标识牌5处，输配水管网143991m，地埋排水管2250m。 | 实施2个乡镇2个农村供水保障工程水厂和管网建设 | 《水利部关于推进农村供水工程规范化建设的指导意见》（水农〔2019〕150号） | 地方政府一般债券资金5218万元 | 5218 | 10个乡镇 | 2025年12月底
3 | 农村饮水维修养护项目 | 同江市水务局 | 加强农村饮水工程维修养护，提高农村供水服务水平 | 开展农村饮水工程维修养护 | 维修养护不少于77处农村饮水工程 | 《水利部关于推进农村供水工程规范化建设的指导意见》（水农〔2019〕150号） | 中央水利发展资金256万元，地方投资0.3万元 | 256.03 | 10个乡镇 | 2025年12月底
六、实施数字乡村建设发展工程
4 | 实施行政村基站建设工程 | 同江市通信管理办 | 提升行政村移动网络覆盖质量，助力农村地区信息化发展 | 在行政村开展4G、5G基站建设 | 2025年计划建设4G、5G行政村基站11个，其中5G基站3个，4G基站8个。 | 符合国家有关通信基站建设与验收相关标准 | 企业自筹 | 155 | 涉及全市前卫、乐业、勤得利农场 | 2025年12月底
七、实施村级综合服务设施提升工程
5 | 智慧广电固边工程建设 | 同江市文广旅局（广电部分） | 建设边境地区广播电视传输网络，建设智慧广电公共服务管理平台和专用文化信息服务平台 | 改扩建广播电视基础平台和网络，拓展广电网络服务的内容和方式，促进智慧广电业务在基层政务管理、公共服务、边防建设等方面的应用 | 2024年11月1号开始施工。杆路架设共57公里。现已完成53公里。光缆铺设共300余公里。完成240余公里。27个抵边村。完成25个村屯的光缆改造。连接箱已安装80%。6个乡镇机房已确定。主线已进机房。一县一屏已定点确立在三村镇三村村委会。 | 符合国家有关广播电视工程设计、施工与验收等行业标准 | 智慧广电固边工程中央预算内投资1200万元，省级配套资金300万元 | 1500 | 涉及同江市 | 2025年12月底 |  | 省局统一部署安排，同江文旅无专项方案
九、实施农村人居环境整治提升五年行动
6 | 农村广播电视网络线缆杆路维护梳理 | 同江市文广旅局 | 对同江市农村广播电视网络线缆杆路进行维护梳理，提升农村人居环境 | 在同江市实施智慧广电固边工程建设，对农村广播电视网络线缆杆路进行维护梳理，积极响应“三线”梳理行动，提升农村人居环境 | 在同江市进行农村广播电视网络修整 | 符合有关农村电力线、通信线、广播电视线“三线”维护梳理标准 | 从争取的中央预算内投资中按每县15万元标准投入 | 15 | 10个乡镇 | 2025年12月底 |  | 归网络公司管辖，同江文旅无专项方案
7 | 农村菜园开发利用 | 同江市农业农村局 | 通过“小菜园”开发，改善农村人居环境，推进和美乡村建设 | 坚持突出重点、亮点、优势、特色，依托龙头牵动、典型带动、利益驱动等“10动”发展路径，打造专业村、特色屯。充分利用“四边两地”（路边、沟边、田边、林边和房前屋后用地、村集体公共用地），整村推进“小菜园”“小药园”“小菌园”和“小果园”四园建设，进一步挖潜力，扩规模，拓展增值增收空间，实现“小庭院”“大经济” | 在巩固做优原有630个小菜园开发利用建设村基础上，2025年新建83个菜园开发利用村 | 坚持宜菜则菜、宜果则果、宜药则药，重点扩大市场需求广、收益较稳定、生产难度低、农民易上手的果蔬、菌药、鲜食玉米等特色作物规模，整村推进“小菜园”建设，持续促进农民增收 | 县级财政拨付 | 270 | 10个乡镇 | 2025年12月底
8 | 实施农村地区通信线路整治 | 同江市通信管理办 联通公司 电信公司 移动公司 | 对农村地区通信线路按隐患严重程度逐步进行整治 | 降低安全生产事故发生概率 | 2025年计划对三村、勤得利农场、青龙山-勤得利八连、同兴、向阳、秀山等进行杆路线路整治，整治隐患45处 | 通信线路工程施工及验收技术规范 | 企业自筹 | 25 | 三村、勤得利农场、青龙山-勤得利八连、同兴、向阳、秀山区 | 2025年12月底
十、实施农村基本公共服务提升行动
9 | 提升农村公办养老机构失能照护能力 | 同江市民政局 | 支持全市公办养老机构购置护理型床及相关配套设备，使公办养老机构护理型床占总床位比例达到70% | 持续推进我市公办养老机构护理型床位购置项目，为我市公办养老机构购置护理型床和相关配套设备，使公办养老机构护理型床位占比达到70%，其中支持农村公办养老机构购置不少于100张护理型床及配套设施。 | 支持5家农村公办养老机构购置不少于100张护理型床及配套设施。 | 护理型床位占公办养老机构总床位比例达到70%，规范履行政府采购程序 | 黑龙江省财政厅下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金38万元 | 38 | 10个乡镇 | 2025年12月底
10 | 县域医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设） | 同江市卫健委 | 提升县域医疗卫生服务能力 | 为提高县域内医疗服务能力及服务保障能力同江市人民医院、同江镇卫生院、乐业镇卫生院采购提升医疗服务能力相关设备及办公设备，对部分村卫生室的业务用房进行维修改造。 | 同江市人民医院、同江镇卫生院、乐业镇卫生院采购相关诊疗设备及办公设备，部分村卫生室进行维修改造。 | 提升县域医疗卫生服务190万，计划5月份拨付资金，其中人民医院110万（目前没有到账，到账后用于计划透析设备的完善更新，大约50万元，医保控费系统大约60万元，提升科室服务能力建设）， 80万用于乡镇卫生院、村卫生室配备必要的诊疗设备和办公设备，完善农村医疗卫生服务体系，提升乡村公共服务水平。 | 中央财政推进县域医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金约190万，计划5月份拨付资金，其中人民医院110万（目前没有到账，到账后用于计划透析设备的完善更新，大约50万元，医保控费系统大约60万元，提升科室服务能力建设）， 80万用于乡镇卫生院、村卫生室配备必要的诊疗设备和办公设备，完善农村医疗卫生服务体系，提升乡村公共服务水平 | 190 | 同江市人民医院、同江镇卫生院、乐业镇卫生院 | 2025年12月底
11 | 边境县公立医院财政补助资金 | 同江市卫健委 | 推进边境县公立医院改革与高质量发展 | 深化以公益性为导向的公立医院改革，以提升医院内部运行管理水平为切入点，推动边境县公立医院高质量发展。深入推广三明医改经验，推动补偿机制、医疗服务价格、薪酬制度、绩效考核机制等改革关键举措落实，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。 | 公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例达到30%，公立医院平均住院日保持在8.7天以下，公立医院次均门诊、住院费用增幅较上年降低。 | 推进县域公立医院改革与高质量发展，已拨付资金100万元，其中人民医院60万（用于支付药品款全部支付完毕），中医院40万（用于药物回款）。 | 省财政补助资金约100万元 | 100 | 同江市人民医院、同江市中医医院 | 2025年12月底
十一、加强农村基层组织建设
12 | 全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单 | 同江市委编办 | 通过建立清单进一步明确乡镇（街道）职责，理顺乡镇（街道）权责关系，构建“照清单履职、按清单办事、依清单问责”的简约高效的管理体制 | 以清单形式列明乡镇（街道）履职事项，编制基本履职事项清单、配合履职事项清单、上级部门收回事项清单 | —— | 市委和市政府印发履职事项清单并按规定程序向社会公布 | —— | —— | 十个乡镇、两个街道 | 2025年6月底
13 | 基层妇联领头雁培训 | 同江市妇联 | 提升乡村两级基层妇联干部综合素质和业务能力。 | 深化“基层妇联领头雁培训计划”，借助全国、省妇联、佳木斯妇联等优质教学资源和平台，加大对农村基层妇联干部的培训力度。拟举办基层领头雁培训班，对基层妇联干部进行培训。 | 对12个乡镇（街道）、市直各单位妇联干部开展培训。 | 组织12个乡镇（街道）、市直各单位妇联干部线上参加全国妇联县乡妇联主席培训班。筹备举办同江市妇联基层领头雁培训班，拟培训基层妇联干部140人。 | 妇女活动经费 | 1 | 涉及12个乡镇（街道）、市直各单位 | 2025年12月底
十二、深入推进农村精神文明建设
14 | 乡村文化设施建设 | 同江市文化广电和旅游局 | 提升乡村公共文化服务效能 | 乡村综合性文化服务中心免费开放，乡村开展系列群众性文化活动 | 待定 | 关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的实施意见（黑发〔2025〕1号） | 待定 | 待定 | 待定 | 2025年12月底 |  | 待定
15 | 加大文化惠民力度 | 同江市文体广电和旅游局 | 深入实施文化惠民，坚持重心下移、服务基层，不断活化文化活动形式，创作一批展示乡村人文风华、自然风光等的作品，为全市农民群众提供更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活 ，推动乡村群众文化生活健康发展。 | 开展戏曲进乡村文化活动 | 10个乡镇所辖行政村定期开展“文化惠民·送戏下乡”文艺演出活动85场。 | 关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的实施意见（黑发〔2025〕1号） | 省专项资金30万元，黑财指〔教〕〔2025〕72号12.5万元 | 42.5 | 10个乡镇 | 2025年12月底 |  | 2025年4月24已完成送戏下乡招标并签订合同，服务内容：1、文化惠民·送戏下乡”文艺演出85场2、演出地点范围：10个乡镇所辖行政村。3.节目质量要求：表现 形式新颖，具有一定创新性，通过“送戏下乡”，增加乡村公共文化服务总量，解决贫困乡镇群众看戏难的 问题。4.节目形式：歌曲、舞蹈、戏曲、音乐快板、器乐等。
备注：乡村建设任务清单共涉及8个方面15项任务，总投资8599.53万元。表格中“——”表示无此项内容。
2025年佳木斯市桦川县乡村建设任务清单
序号 | 任务名称 | 牵头部门 | 建设目标 | 建设内容 | 建设规模 | 建设标准 | 资金来源及额度（万元） | 总投资（万元） | 涉及范围（县市区） | 计划完成时间 | 工作推进落实情况（截止6.30） | 备注
一、加强乡村规划建设管理
1 | 村庄规划编制 | 自然资源局 | 集聚提升类、城郊融合类、特色保护类村庄避免脱离实际追求村庄规划全覆盖，做的应编尽编，并依规推进村庄建设。 | 对已编制规划的村庄，组织依规开展建设；对有规划编制需求的村庄组织开展编制；对无需编制村庄规划的村庄采取“通则式”管理 | 积极推进有需求的村庄开展规划编制，宣传村庄规划编制的作用与用途，村庄规划对于村庄建设，提高村庄的美观程度、居住舒适度和环境质量，促进村庄的经济发展，保护当地文化和历史遗迹，以及为村庄的可持续发展提供有力保障。 | 村庄规划符合《黑龙江省镇村布局规划编制指南》规定 | 乡镇政府组织资金实施 | —— | 桦川县九个乡镇 | 2025.12
二、实施农村道路畅通工程
2 | 农村道路提升改造 | 交通运输局 | 创业至苏家店公路建设项目；中伏至新城公路建设项目；悦来至创业公路建设项目；创苏公路至小堆峰村公路建设项目；福生至歪顶子山公路建设项目；国兴至新立公路建设项目；佳桦至向阳堡公路建设项目；悦来镇至江川农场公路建设项目；东朝阳村至前合乡屯公路建设项目 | 建设四级公路11.912公里；建设三级公路14.824公里；建设三级公路15.318公里；建设四级公路11.912公里；建设四级公路9.758公里；建设四级公路5.715公里；建设四级公路1.263公里；建设四级公路7.79公里；建设四级公路8.02公里 | 桦川县建制村通双车道工程创业—苏家店公路，项目路线起点创业乡，终点位于苏家店镇，路线全长11.912km，建设为四级公路，设计速度20km/h，路面宽度为6.0m，路基宽度为6.5m。；桦川县乡镇通三级及以上公路中伏—新城公路，路线起点位于中伏村，终点位于新城镇，路线全长14.824公里,建设为三级公路，设计速度40km/h，路面宽度为6.5m，路基宽度为7.5m。；悦来—创业公路位于位于桦川县中兴路相接，路线自东向西转向南，终点位于桦川县创业多国道北京至抚远公路(G102)，建设为三级公路，设计速度30km/h,路面宽度为6.5m,路基宽度为7.5m；创苏公路—小堆峰村公路位于中山村东侧与冯西村西侧中部位置，终点位于小堆峰村南侧，沿途经过小堆峰村，建设为四级公路，设计速度为 20km/h,路面宽度为4.5米，路基宽度为6.5米；福生—歪顶子山公路项目位于S513佳木斯至桦南公路与X201230826横头山至铜锤沟公路交叉处，终点位于桦川国家森林公园大门处，建设为四级公路，设计速度15km/h,路面宽度为5m,路基宽度为5.5m；国兴村—新立公路项目位于国兴村，终点位于新立村，建设为四级公路，设计速度20km/h,路基宽度6.5m，路面宽度5.0m；悦来镇—江川农场公路项目位于桦川县东侧水利桥位置，终点位于文澄村北侧酒洞位置，建设为四级公路，设计速度20km/h,路基宽度7.5m，路面宽度6.0m；东朝阳村—前合乡屯公路项目位于佳木斯市桦川县横头山镇东朝阳村西南侧,途经西朝阳村、后合多村，项目终点止于前合多村村西侧，与桦川县 2024年农村公路养护工程建国至大来(前合乡至松木河)段公路项目起点顺接，建设为四级公路，设计速度15km/h,路基宽度5.5m，路面宽度4.5m。 | 符合道路建设相关规范 | 中央车购税476、县级财政资金2504；中央车购税2072、县级财政资金2891.5；中央车购税612、县级财政资金4334.1；中央车购税87.5、县级财政资金686.9；中央车购税245、县级财政资金2326.3；中央车购税142.5、县级财政资金1226.7；中央车购税23.5、县级财政资金283.8；中央车购税195、县级财政资金435.4；中央车购税200、县级财政资金1469.6 | 20220.7 | 桦川县创业至苏家店公路；桦川县中伏至新城公路；桦川县中兴路至北京至抚远公路(G102)；中山村东侧与冯西村西侧中部至小堆峰公路；横头山镇至桦川县公路；桦川县国兴村至新立村；佳桦公路至向阳堡村；桦川县东侧至汶澄村；桦川县横头山镇东朝阳村至2024年农村公路养护工程建国至大来段公路项目起点顺接 | 2025.11
三、强化农村防汛抗旱和供水保障
3 | 山洪灾害防治项目 | 桦川县水务局 | 聚焦松花江水系铃麦河小流域，通过开展风险隐患调查与监测预警体系建设，提升山洪灾害综合防御能力。具体包括完善监测站点布局，建立三维风险数字档案，优化预警响应机制，强化基层群测群防体系。 | 实施雨量站迁移工程，更新流域监测设备，部署新型预警终端，实现与省级平台数据互通。开展沟道断面测绘与地质建模，识别重点阻水设施，进行洪水演进模拟，优化预警指标体系。配置智能预警装置，开发灾害模拟培训系统，编制数字化应急预案。 | 覆盖指定小流域治理单元，完成监测站点优化布局，实现重点区域三维建模，部署入户预警终端，建立多维度应急响应体系。 | 《山洪灾害调查与评价技术规范》（SL767-2018） | 中央水利发展资金33万元 | 33 | 桦川县 | 45899
4 | 山洪灾害非工程措施维修养护项目 | 桦川县水务局 | 按照水利部2025年度山洪灾害防治项目建设要求，对桦川县山洪灾害防治非工程措施设施进行维修养护，保障自动监测系统、预警设施设备及监测预警平台的稳定运行，确保汛期监测数据准确、预警信息及时发布，提升山洪灾害防御能力。 | 对26处自动雨量站、3处自动水位站开展维护，包括设备除尘、通信测试、蓄电池更换、设施清淤等。对24处Ⅰ型无线预警广播进行维护，包括设备运行状态检查、通信测试、非法广播防御功能调试等。保障县级监测预警平台正常运行，包括网络设备（防火墙）维护、软件系统维护、数据运行维护、通信信道租赁等。更换无线预警广播机5台、遥测终端机10台、蓄电池27块，作为备品备件。 | 覆盖桦川县26处自动雨量站、3处自动水位站、24处无线预警广播及1个县级监测预警平台。 | 《山洪灾害防治非工程措施运行维护指南》《山洪灾害监测预警设施设备运行维护管理要求的通知》 | 中央水利发展资金21万元 | 21 | 桦川县 | 45899
5 | 农村饮水维修养护项目 | 桦川县水务局 | 加强农村饮水工程维修养护，提高农村供水服务水平 | 维修农村饮水工程 13 处，工程覆盖服务人口 1.38 万人。维修内容主要 有维修管网11处，维修井房、井室和管网 1 处，维修潜水泵、更换锰砂、维修 变频设备、维修水处理管线 1 处。 | 维修养护13处农村饮水工程，受益人口1.38万人。 | 《水利部关于推进农村供水工程规范化建设的指导意见》（水农〔2019〕150号） | 中央水利发展资金35万元 | 35 | 桦川县 | 2025年12月底
6 | 农村供水保障工程 | 桦川县水务局 | 建设实施农村供水保障工程，提升农村供水保障能力 | 建设农村供水工程 1 处，为新建万人工程；主要建设内容为水源井 6 眼，水泵 6 台套，地下井室 6 座，水源监控 6 处，水源地保护围栏 6 处，新建厂房 1 座，水处理净化消毒设备 1 处，监控设备 1 处，水质在线监控设备 1处，便携式水质检测 1 套，水务智能平台 1 处，入户计量水表 8042 块，自动化监控系统 1 处，输配排水管网 211.026km，管线外网消防 2 处，输配电工程 1 处。 | 供水工程主要解决桦川县 2 个乡镇，15 个行政村，30 个自然屯，受益户数 8042户，受益人口 28486 人（户籍），10216 人（常住）。 | 《水利部关于推进农村供水工程规范化建设的指导意见》（水农〔2019〕150号） | 地方政府一般债券资金3872万元 | 3872 | 桦川县 | 2025年12月底
四、实施乡村清洁能源建设工程
7 | 农村电网巩固提升工程 | 县电力公司 | 加快补齐农村电网短板，优化地区配电网结构，提升农村地区整体安全供电保障能力，满足农业生产生活用电需求 | 桦川县地区10千伏电网优化等工程 | 改造线路134.972km，改造变电容量总计0.46万千伏安 | 满足电网工程相关规程标准要求 | 公司自筹 | 3534.98 | 全县 | 2025年12月底
六、实施数字乡村建设发展工程
9 | 乡村著名行动 | 县民政局 | 加强乡村地名管理，深化乡村地名信息化服务 | 实施乡村地名命名更名审批，在国家地名信息库地名备案系统办理备案、录入信息、发布公告，加大乡村地名信息及兴趣点信息采集上图力度 | 全县乡村地区街路巷实现命名全覆盖，全部录入国家地名信息库 | 命名符合《地名管理条例》《各案公告管理办法(试行)》 | 地方自筹 | —— | 全县 | 已完成
10 | 实施农村地区通信线路整治 | 县通信管理办 联通公司 电信公司 移动公司 | 对农村地区通信线路按隐患严重程度逐步进行整治 | 降低安全生产事故发生概率 | 根据线路隐患实际情况，在全市开展通信线路整治 | 通信线路工程施工及验收技术规范 | 企业自筹 | —— | 涉及九个乡镇 | 2025年12月底
八、实施农房质量安全提升工程
12 | 农村危房改造 | 县住建局 | 实现农村低收入群体等对象住房安全应保尽保 | 对农村低收入群体等对象动态监测实施危房改造 | 发现一户按照标准改造一户 | 达到《农村住房安全性鉴定技术导则》B级以上安全住房要求 | —— | —— | 桦川县9个乡镇 | 2025.11
九、实施农村人居环境整治提升五年行动
13 | 农村厕所革命 | 桦川县农业农村局 | 继续推广农村农民自建、先建后补、市场化运维” 机制，因地制宜，宜水则水，宜旱则旱的原则，选择改厕模式，鼓励农户自建，严把施工安全关，严把验收关，建立安全施工制度，加强施工安全监管，加强农村厕所革命与生活污水治理有机衔接，建立健全日常巡检、设备维修和粪污清掏等管护体系，乡村设立运维服务电话。 | 推广适宜北方寒地改厕模式，因地制宜，宜水则水，宜旱则旱的原则，逐步有序推进农村改厕，实施全程质量监管，加强厕所粪污无害化处理与资源化利用。 | 因地制宜推广适宜北方寒地改厕模式，逐步有序推进农村改厕，实施全程质量监管，加强厕所粪污无害化处理与资源化利用。 | 推广适宜北方寒地改厕模式，逐步有序推进农村改厕，实施全程质量监管，加强厕所粪污无害化处理与资源化利用。 | —— | —— | 桦川县 （九个乡镇） | 2025年12月
14 | 农村生活垃圾治理 | 桦川县农业农村局 | 以“六清一修一改一建”为重点，清理农村积存垃圾、清理村内柴草垛、清理私搭乱建、残垣断壁、清理村内沟塘、清理农户庭院、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物，修复杖墙栅栏。 | 农村人居环境整治提升五年行动 | 美丽宜居示范乡村、规划保留的行政村，农村人居环境基础设施持续完善，农村户用厕所愿改尽改，农村生活污水治理率有效提升，农村生活垃圾处置体系基本实现全覆盖，长效管护机制基本建立，农村菜园有效利用，清洁农村能源基本普及，龙江民居图集进一步推广。 | 美丽宜居示范乡村、规划保留的行政村，农村人居环境基础设施持续完善，农村户用厕所愿改尽改，农村生活污水治理率有效提升，农村生活垃圾处置体系基本实现全覆盖，长效管护机制基本建立，农村菜园有效利用，清洁农村能源基本普及，龙江民居图集进一步推广。 | —— | —— | 桦川县 （九个乡镇） | 2025年12月
15 | 实施农村地区通信线路整治 | 县通信管理办 联通公司 电信公司 移动公司 | 对农村地区通信线路按隐患严重程度逐步进行整治 | 降低安全生产事故发生概率 | 根据线路隐患实际情况，在全市开展通信线路整治 | 通信线路工程施工及验收技术规范 | 企业自筹 | —— | 涉及九个乡镇 | 2025年12月底
十、实施农村基本公共服务提升行动
16 | 桦川县丰年养老服务中心失能失智老年人护理能力提升项目 | 县民政局 | 完善我县“县乡村”三级养老服务体系建设，提升乡镇公办养老机构失能照护水平和能力。 | 维修改建面积1701.00㎡，购置智能化护理床及配套物品、适老化设备及相关配套设备，厨房配套设备、洗手间配套设备、遮阳设备、老人日常护理所需设备等。植草砖铺设（含停车场）1465.00㎡；面包砖铺设850.00㎡；绿化工程1265.00㎡；种植草坪2700.00㎡；水泥混凝土硬化工程2820.00㎡；10m宽电动大门1座；健身器材1项。 | 维修改建面积1701.00㎡，购置智能化护理床及配套物品、适老化设备及相关配套设备，厨房配套设备、洗手间配套设备、遮阳设备、老人日常护理所需设备等。植草砖铺设（含停车场）1465.00㎡；面包砖铺设850.00㎡；绿化工程1265.00㎡；种植草坪2700.00㎡；水泥混凝土硬化工程2820.00㎡；10m宽电动大门1座；健身器材1项。 | 达到至少二级养老机构的标准，符合国家、省市相关要求。 | 中央集中福彩金386万，县级匹配96.85万元。 | 482.85 | 桦川县 | 2025年12月
17 | 乡镇卫生院招聘医学毕业生 | 县卫健局 | 增强乡镇卫生院服务能力，提高乡镇卫生院队伍水平 | 制定印发《黑龙江省乡镇卫生院2025年公开招聘医学毕业生实施办法》，宣传乡镇卫生院招聘医学毕业生工作，发布乡镇卫生院招聘大学生公告，组织各地开展招聘工作 | 2025年计划招聘2名大学生，招聘单位范围为全省政府举办的乡镇卫生院。按照公布的乡镇卫生院岗位需求计划，招聘省内、外高等院校统招全日制专科及以上学历应往届医学毕业生。 | 按国家规定执行基层事业单位岗位绩效工资制度，根据绩效考核结果发放绩效工资和政府特聘岗位津贴，本科及以上毕业生年收入不低于4万元，专科毕业生年收入不低于3万元，依法享受当地各项社会保险待遇。 | 省财政补助资金约7万元 | 7 | 涉及新城卫生院、苏家店卫生院 | 2025年10月底
18 | 县域医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设) | 县卫健局 | 提升县城医疗卫生服务能力 | 为获支持的乡镇卫生院、村卫生室配备必要的诊疗设备和办公设备，提升脱贫县的多村两级医疗卫生服务能力通过上级医院暂扶、专家蹲点指导选派骨干进修、参加“基居医疗机构呼吸疾病规范化防诊治体系与能力建设项目”等多种方式，加强乡村两级医疗卫生机构人才队伍建设，提升临床诊疗水平。按照《医疗机构基本标准(试行)》要求对村卫生室的业务用房进行维修改造，行政村卫生室公有产权比例应达到80%以上，业务用房建筑面积不应低于60平方米，至少设有诊室、治疗案、公共卫生室和药房 | 国家级脱贫县县级公立医院能力建设，20个国家级脱贫县，每县选取1家县级公立医院作为项目医院。国家级脱贫县基层医疗卫生机构能力建设。20个国家级脱贫县(市)，每县选联2个多镇卫生院作为项目医疗卫生机构，每个多镇卫生院下带5个村卫生室 | 20个脱贫县每县平均给子200万元，其中用于县级医院120万元，2个乡镇卫生院共计60万元(每个多镇卫生院30万元)，10个村卫生室共计20万元(每个村卫生室2万元) | 中央财政推进县城医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金200万元 | 200 | 暂时未收到上级方案 | 2025年12月底
19 | 农村义务教育学校基本办学条件改善 | 县教育局 | 完成苏家店镇、东河乡、江川农场、四马架镇等6所学校校舍维修项目，改善办学条件。 | 苏家店镇中心校、东河乡中学暖气改造，江川农场学校电路维修，四马架镇小学、中学、永胜小学消防设施改造。 | 苏家店镇中心校暖气更换92组东河乡中学清洗所有气片235组、更换30组、维修地沟内管道35米，江川农场学校电路维修3000平方米，四马架镇小学、中学、永胜小学3所学校消防设施改造。 | 符合国家技术服务参数，满足建设单位需求，质量验收合格。 | 部门专项资金 | 95 | —— | 2025年12月
十一、加强农村基层组织建设
20 | 全面推开乡镇履行职责事项清单 | 县委编办 | 通过建立清单进一步明确乡镇职责，理顺县乡权责关系，构建“照清单履职、按清单办事、依清单问责”的简约高效基层管理体制 | 以清单形式列明乡镇履职事项，编制基本履职事项清单、配合履职事项清单、上级部门收回事项清单。 | —— | 《中共中央办公厅 国务院办公厅关于全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单的意见》（中办发〔2024〕58号），县级党委和政府印发履职事项清单并按规定程序向社会公布。 | —— | —— | 涉及9个乡镇，县直部门 | 2025年6月底
十二、深入推进农村精神文明建设
21 | 加强理想信念教育 | 县委宣传部 | 推动党的创新理论深入人心 | 开展系列宣讲活动，发挥“理进万家”宣讲品牌引领作用，依托村新时代文明实践站、村公园广场、农家书屋等阵地，发动驻村干部、离退休人员、志愿者等力量开展重大主题宣讲。通过高质量的宣讲微视频扩大理论宣讲活动活动覆盖面，推进农村理想信念教育，进一步巩固乡村思想阵地，激发乡村振兴活力。结合重要时间节点，深入开展“强国复兴有我”“我和我的祖国”“听党话、感党恩、跟党走”等群众性主题宣传教育活动，进一步推动社会主义核心价值观融入社会发展和百姓生活。 | 针对农民群众宣传宣讲活动，各乡（镇）每月不少于1场，各行政村每年不少于4场。各行政村设立新时代中国特色社会主义思想和社会主义核心价值观达到100%。 | 《关于开展乡风文明建设行动的实施意见》（黑文明委通〔2021〕5号） | —— | —— | 桦川县九个乡镇 | 2025年12月
22 | 推进乡村文化设施建设 | 县委宣传部 县文广旅局 | 进一步完善农村文化基础 设施 | 完善基层文化馆（站）、 文化广场等基础设施，构建覆盖城乡、便捷高效，保基本、促公平的现代公共文化服务体系。坚持用户导向，突出全民艺术普及服务功能，依托国家、省公共文化云平台，推进博物馆、图书馆、群众艺术馆数字化建设。 | 乡镇、行政村新时代文明实践场所全年免费开放，定期举办新时代文明实践活动。 乡镇综合文化服务站公开展示服务内容，定期开展文艺文化活动。 | 《关于开展乡风文明建设行动的实施意见》（黑文明委通〔2021〕5号） | —— | —— | 桦川县九个乡镇 | 2025年12月
23 | 推进农村移风易俗 | 县委宣传部 县委社会工作部 县民政局 县农业农村局 | 推动农村革除陈规陋习， 树立文明新风 | 推进修订村规民约，纳入“婚事新办、丧事简办、余事不办”和孝老爱亲、粮食节约等内容。 推动建立健全村民议事会、红白理事会、道德评议会、老年人协会等群众组织，并充分发挥其作用，倡导“厚养薄葬”、“红白事”简办。持续开展“除陋习、树新风”专项整治行动，治理高额彩礼、大操大办、封建迷信等陋习和不文明行为。推广积分制、数字化等典型做法，通过教育、规劝、奖惩等措施，引导村民遵守相关规定。 | 省级以上文明村修订完善《村规民约》达到100%，建立群众组织和红黑榜达到100%。 | 《关于开展乡风文明建设行动的实施意见》（黑文明委通〔2021〕5号） | —— | —— | 桦川县九个乡镇 | 2025年12月
24 | 加强典型宣传 | 县委宣传部 县农业农村局 | 营造浓厚氛围 | 深入挖掘全县在乡村建设中涌现出的典型人物事迹和先进经验，全方位宣传报道好乡村建设取得的新进展、推广乡村建设好经验好做法，充分展示我县乡村建设成果。 | 省级以上文明村镇设立先进典型宣传栏达到100%。 | 《关于开展乡风文明建设行动的实施意见》（黑文明委通〔2021〕5号） | —— | —— | 桦川县九个乡镇 | 2025年12月
25 | 加大文化惠民力度 | 县委宣传部 县文广旅局 | 保障农民群众文化需求 | 深入实施文化惠民，坚持重心下移、服务基层，不断活化文化活动形式，创作一批展示乡村人文风华、自然风光的摄影、音乐、美术作品。广泛开展“我们的中国梦——文化进万家”、文化惠民“蒲公英”计划、“冰天雪地·美好生活”等送文化进基层活动。持续擦亮文化品牌，依托新时代文明实践中心（所、站）等基层文化阵地，组织全县105个行政村农村数字电影放映工作，实现基层设施资源共建共享，有效提升农村公共服务水平。 | 农村数字电影放映保障全年不少于1260场。 | 《关于开展乡风文明建设行动的实施意见》（黑文明委通〔2021〕5号） | —— | —— | 桦川县九个乡镇 | 2025年12月
备注：共涉及乡村建设9个方面25项任务，总投资28501.53万元。表格中“——”表示无此项内容。
2025年佳木斯市桦南县乡村建设任务清单
序号 | 任务名称 | 牵头部门 | 建设目标 | 建设内容 | 建设规模 | 建设标准 | 资金来源及额度（万元） | 总投资（万元） | 涉及范围（县市区） | 计划完成时间 | 工作推进落实情况（截止6.30） | 备注
一、加强乡村规划建设管理
1 | 村庄规划编制 | 自然资源局 | 集聚提升类、城郊融合类、特色保护类村庄全部完成“多规合一”实用性村庄规划编制，并依规推进村庄建设。 | 对有规划编制需求的村庄组织开展编制；对已编制规划的村庄，组织依规开展建设；对村庄规划需要调整完善的，进行完善后依规建设。 | 共计完成剩余101个村庄规划编制，其中91个集聚提升类、6个城郊融合类、4个特色保护类村庄规划编制，村庄规划编制。 | 村庄规划符合《黑龙江省镇村布局规划编制指南》规定. | 县级财政资金507.9万元。 | 1500 | 桦南县 | 2025年12月底
二、实施农村道路畅通工程
2 | 农村道路提升改造 | 交通运输局 | 提升农村公路道路等级，保障乡村道路安全畅通，促进经济社会快速发展，满足人民安全出行需要。 | 提质改造：四级公路，水泥混凝土路面，路面宽：3.5/4.5米，路基宽：4.5/5.5/6.5米。 | 提质改造：20项62.394公里（金山村至前康家5.142公里、八虎力村至西平村7.538公里、桦石公路至八一村2.353公里、红大村至民主村2.218公里、红光村至前历家0.892公里、民主村至利民1.433公里、同汪公路至永久村1.758公里、三王村至凤岐村3.267公里、凤岐村至前金沙村3.076公里、同汪公路至北安村2.471公里、新民村至金生村3.505公里、德荣至长胜村3.407公里、湖南营村至德荣村0.636公里、宏伟村至文明村1.234公里、佳桦公路至西平村0.843公里、同汪公路至太平村1.536公里、建华村至胜利1.564公里、振兴村至德荣村5.88公里、八虎力村至建华村5.513公里、桦依公路至丰林村8.128公里） | 符合《农村公路建设管理办法》及交通部颁发的现行标准、规范及国内其它有关规定 | 提质改造：中央车购税：1557.5万元，地方自筹：6573.04万元。 | 8130.54 | 桦南县 | 2026年11月底
三、强化农村防汛抗旱和供水保障
3 | 山洪灾害防治项目 | 水务局 | 全面提高山洪灾害防御能力和山丘区基层防洪指挥决策水平，人民群众生命财产将得到更加有效的保护，有利于维护山丘区社会稳定，促进社会发展。 | 开展山洪灾害防治非工程措施设施维修养护工作，对县级山洪监测预警平台及数据运行维护；对数据接收软件运行维护。 | 防治区内受山洪灾害威胁5.09万人的人民群众生命财产安全。 | 按照工程设计标准建设 | 中央资金40万元 | 40 | 闫家镇老街基村等88个村屯 | 2025年11月底
4 | 农村供水保障工程 | 水务局 | 建设实施农村供水保障工程，提升农村供水保障能力 | 主要建设内容为水源井工程16处，水处理7处，铺设管网125592米。 | 巩固提升23个村屯2.88万人的饮水安全。 | 按照工程设计标准建设 | 地方政府一般债券1792万元 | 1792 | 大八浪乡鄂家村等6处23个村屯 | 2025年11月底
5 | 农村饮水维修养护项目 | 水务局 | 加强农村饮水工程维修养护，提高农村供水服务水平 | 对27处农村供水工程进行维修改造。 | 巩固提升26个村屯3.06万人的饮水安全。 | 按照工程设计标准建设 | 中央资金64万元 | 64 | 梨树乡北大村等26个村屯 | 2025年11月底
四、实施乡村清洁能源建设工程
6 | 农村电网巩固提升工程 | 发改局 | 大力发展新能源项目，优先规划建设风电、光伏发电项目，巩固脱贫攻坚成果。 | 加快龙源风电技术改造项目进程，进一步优化风电分布结构，力争年底前项目投产运营。 | 龙源风电技改拟建18台风电机组及相关配套设施 | 风电项目建设符合《风力发电机组设计要求》有关规定 | 龙源自有投资56000万元 | 56000 | 桦南县 | 2025年12月底
六、实施数字乡村建设发展工程
7 | 乡村著名行动 | 民政局 | 加强乡村地名管理，深化乡村地名信息化服务 | 在国家地名信息库地名备案系统办理乡村地名命名、更名备案、公告工作，加大乡村地名信息及兴趣点信息采集上图力度 | 乡村地区街路巷实现命名全覆盖，全部录入国家地名信息库 | 命名符合《地名管理条例》《备案公告管理办法（试行）》 | 地方自筹 | —— | 桦南县 | 2024年已完成
8 | 实施行政村基站建设工程 | 市通信管理办 | 提升行政村移动网络覆盖质量，助力农村地区信息化发展 | 在行政村开展5G基站建设 | 2025年桦南县计划建设5G行政村基站43个，实际建设规模根据实际情况进行动态调整。 | 符合国家有关通信基站建设与验收相关标准 | 企业自筹 | 1290 | 桦南县 | 2025年12月底
七、实施村级综合服务设施提升工程
9 | 农村全民健身场地设施建设 | 县委宣传部 文体广电和旅游局 | 进一步完善基层乡镇、村屯、文化广场和健身路径，满足广大群众文化娱乐健身需求。 | 对上积极争取政策，力争全年争取健身路径与体育器材等落地。 | 全年力争建设4个村屯、4套体育器材 | 符合体育健身器材标准 | 省投 | —— | 桦南县 | 2025年12月底
八、实施农房质量安全提升工程
10 | 农村危房改造 | 住建局 | 当年开工率及完成率≥100%；设施使用年限≥5年;群众满意度≥95%。 | 80户农村低收入群体住房问题，实施农村危房改造 | 对各乡镇80户农村低收入群体住房问题，实施危房改造。 | 符合《黑龙江省农村危房改造验收指南》，并聘请第三方进行验收。 | 中央专项资金112万元；省级专项资金95.2万元. | 207.2 | 80户改造户所在行政村 | 2025年11月底
九、实施农村人居环境整治提升五年行动
11 | 巾帼生态小菜园+美丽庭院建设 | 妇联 | 鼓励广大妇女积极投身到巾帼生态小菜园及美丽庭院创建中来，促进美丽庭院、巾帼生态小菜园建设提档升级，点亮乡村“美丽经济”，带动广大农村妇女和家庭全面参与乡村环境整治，为建设宜居宜业和美乡村助力添彩 | 广泛动员妇女和家庭，利用房前屋后的庭院、菜园种植果蔬、鲜花等作物 | 在桦南县桦南镇双合村设计建设美丽庭院和生态小菜园。 | 巾帼生态小菜园建设符合省妇联、省农业农村厅、省乡村振兴局、省农科院《关于进一步推进“巾帼生态小菜园”建设工作的通知》规定要求 | 争取省级妇女工作专项经费 | 3 | 桦南镇双合村 | 2025年10月底
12 | 农村菜园开发利用 | 农业农村局 | 通过“小菜园”开发，改善农村人居环境，推进和美乡村建设 | 坚持突出重点、亮点、优势、特色，依托龙头牵动、典型带动、利益驱动等“10动”发展路径，打造专业村、特色屯。充分利用“四边两地”（路边、沟边、田边、林边和房前屋后用地、村集体公共用地），整村推进“小菜园”“小药园”“小菌园”和“小果园”四园建设，进一步挖潜力，扩规模，拓展增值增收空间，实现“小庭院”“大经济” | 在巩固做优原有97个小菜园开发利用建设村基础上，2025年新建24个菜园开发利用村 | 坚持宜菜则菜、宜果则果、宜药则药，重点扩大市场需求广、收益较稳定、生产难度低、农民易上手的果蔬、菌药、鲜食玉米等特色作物规模，整村推进“小菜园”建设，持续促进农民增收 | —— | —— | 桦南县 | 2025年12月底
13 | 开展农村厕所革命 | 农业农村局 | 稳步推进农村改厕工作 | 按照数量服从质量、进度服从实效，求好不求快原则，建设农村卫生户厕 | 坚持尊重农民意愿、自下而上申报，在全省开展农村改厕工作 | 根据《关于印发<农村户用集成净化槽室内厕所技术导则（试行）>的通知》（黑农厅函〔2021〕723号）《黑龙江省农村室外卫生户厕建设技术指南》（DB23/T 3853—2024）等建设农村卫生厕所 | 根据《黑龙江省财政厅 黑龙江省农业农村厅 黑龙江省卫生健康委员会关于印发 〈黑龙江省农村“厕所革命”财政奖补资金管理办法（试行）的通知〉 》（黑财规审〔2022〕12号），省级统筹资金对农村户厕改造进行补贴。奖补标准为室内水冲厕所每户补助4000元，室外卫生旱厕每户补助1500元 | 以实际发生为准 | 桦南县 | 2025年12月底
14 | 提升村容村貌 | 农业农村局 | 实现村庄清洁长效常态 | 以“六清一修一改一建”为重点，开展村庄清洁行动四季战役 | 在全县开展村庄清洁行动 | 关于印发《2025年全市农村人居环境整治村庄清洁行动方案》的通知 | 村级自筹 | 300 | 桦南县 | 2025年12月底
15 | 实施农村地区通信线路整治 | 联通公司 电信公司 移动公司 | 对农村地区通信线路按隐患严重程度逐步进行整治 | 降低安全生产事故发生概率 | 根据线路隐患实际情况，在全市开展通信线路整治 | 通信线路工程施工及验收技术规范 | 企业自筹 | —— | 桦南县 | 2025年12月底
十、实施农村基本公共服务提升行动
16 | 县域医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设） | 卫健局 | 提升县域医疗卫生服务能力 | 为获支持的乡镇卫生院、村卫生室配备必要的诊疗设备和办公设备，提升脱贫县的乡村两级医疗卫生服务能力。通过上级医院帮扶、专家蹲点指导、选派骨干进修、参加“基层医疗机构呼吸疾病规范化防诊治体系与能力建设项目”等多种方式，加强乡村两级医疗卫生机构人才队伍建设，提升临床诊疗水平。按照《医疗机构基本标准(试行)》要求对村卫生室的业务用房进行维修改造，行政村卫生室公有产权比例应达到80%以上，业务用房建筑面积不应低于60平方米，至少设有诊室、治疗室、公共卫生室和药房。 | 选取桦南县人民医院作为项目医院。选取金沙乡和驼腰子镇卫生院作为项目医疗卫生机构，金沙乡卫生院5个村卫生室（红城村、工农村、红权村、红新村、东民主村）；驼腰子镇卫生院5个村卫生室（西合村、金山村、金缸村、愚公村、新合村）。 | 预计上级给予190万元，其中用于县级医院110万元，2个乡镇卫生院共计60万元（每个乡镇卫生院30万元），10个村卫生室共计20万元（每个村卫生室2万元） | 中央财政推进县域医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金约190万元 | 190 | 桦南县 | 2025年12月底
十一、加强农村基层组织建设
17 | 全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单 | 县委编办 | 通过建立清单进一步明确乡镇（街道）职责，理顺县乡权责关系，构建“照清单履职、按清单办事、依清单问责”的简约高效基层管理体制 | 以清单形式列明乡镇（街道）履职事项，编制基本履职事项清单、配合履职事项清单、上级部门收回事项清单。 | 12个乡镇均建立符合各乡镇实际的基本履职事项清单、配合履职事项清单、上级部门收回事项清单。 | 《中共中央办公厅 国务院办公厅关于全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单的意见》（中办发〔2024〕58号），县级党委和政府印发履职事项清单并按规定程序向社会公布。 | —— | —— | 桦南县 | 2025年6月底 2025年1月已完成
十二、深入推进农村精神文明建设
18 | 新时代文明实践中心建设 | 县委宣传部 新时代文明实践中心 | 进一步完善新时代文明实践所、站的组织架构、阵地建设和工作机制。广泛动员社会各方力量参与文明实践活动，打造文明实践优质服务项目。 | 加强组织领导与机制建设；开展学习理论、宣传政策等各类文明实践活动；强化阵地建设与资源整合；开展阵地优化、项目孵化、结对帮扶等提升行动。 | 每月开展各类文明实践活动不少于2次。各新时代文明实践所站每年培育不少于2个品牌项目，每个项目每月至少组织开展1次活动。 | 《桦南县关于拓展新时代文明实践 中心建设的实施方案》 | —— | —— | 桦南县 | 2025年12月底
19 | 加大文化惠民力度 | 县委宣传部 文体广电和旅游局 | 普及优秀文化，提升农民文化素养。促进文化交流，增进城乡情感融合。激活乡村文化市场，促进文化长夜发展。传承与创新并重，保护非物质文化遗产。强化基层文化设施建设，构建乡村文化服务体系。 | 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。 | 2025年度的戏曲进乡村工作计划60场演出，覆盖全县各乡镇，确保每个乡镇都能享受到文化惠民工程带来的福利。通过合理安排演出场地和场次，确保不同群体都能受益。通过送戏下乡不仅提升了农村地区的文化生活水平，还促进了乡村文化振兴，增强了农民的精神文化生活。 | 符合《黑龙江省公共文化体系建设补助资金管理办法》（黑财规[2023]11号） | 中央财补助资金30万元。 | 690 | 桦南县 | 2025年12月底
十三、实施乡村公共基础设施管护能力提升行动
20 | 开发乡村公益性岗位 | 农业农村局 | 开发乡村公益性岗位，推动村容村貌提升 | 开发乡村公共基础设施管护公益性岗位，优先吸纳脱贫人口务工 | 全县开发乡村公共基础设施管护公益性岗位92个 | 《关于进一步规范脱贫人口乡村公益性岗位开发和管理有关工作的通知》 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 451.78 | 桦南县 | 2025年12月底
备注：共涉及乡村建设12个方面20项任务，总投资70658.52万元。表格中“——”表示无此项内容。
2025年佳木斯市汤原县乡村建设任务清单
序号 | 任务名称 | 牵头部门 | 建设目标 | 建设内容 | 建设规模 | 建设标准 | 资金来源及额度（万元） | 总投资（万元） | 涉及范围（县市区） | 计划完成时间 | 工作推进落实情况（截止6.30） | 备注
二、实施农村道路畅通工程
1 | 农村道路提升改造 | 汤原县交通运输局 | 提高农村道路的服务水平和通行能力，保障农民出行安全 | 公路提质改造工程29.5公里 | 四级公路，29.5公里 | 四级公路 | 车购税补助资金737.5万元和县级财政资金1937.5万元 | 2675 | —— | 2025.11
2 | 农村公路危桥改造工程 | 汤原县交通运输局 | 提高农村道路的服务水平和通行能力，保障农民出行安全 | 格金河大桥桥梁中心桩号K28+261，全长 53.04m | 桥梁1座53.04延米 | 公路等级：四级。汽车载荷等级：公路-Ⅱ级。 | 车购税补助资金114.7万元和县级财政资金277.3万元 | 392 | —— | 2025.11
三、强化农村防汛抗旱和供水保障
3 | 山洪灾害防治项目 | 水务局 | 优化山洪站点配置，开展山洪灾害防御宣传演练，切实提高受山洪威胁群众应急避险能力，及时发布预警信息，进一步保障人民群众生命财产安全 | 一是优化雨量站配置，迁移4处雨量站。二是开展演练、培训工作。根据危险程度、影响范围等实际情况开展演练4次，培训1次。三是开展宣传工作，其中制作明白卡1200张，更新宣传栏5块、转移路线指示栏4块、警示牌2块；四是预警设施及遥测终端更新，安装新型入户型报警叫应终端设备（报警器）100套、新型入户型报警叫应终端设备（呼叫器）10套，更换遥测终端机6台、预警机6台。 | 完成一是优化雨量站配置，迁移4处雨量站。二是开展演练、培训工作。根据危险程度、影响范围等实际情况开展演练4次，培训1次。三是开展宣传工作，其中制作明白卡1200张，更新宣传栏5块、转移路线指示栏4块、警示牌2块。四是预警设施及遥测终端更新，安装新型入户型报警叫应终端设备（报警器）100套、新型入户型报警叫应终端设备（呼叫器）10套，更换遥测终端机6台、预警机6台。 | 按照省水利厅《黑龙江省水利厅关于印发2025年山洪灾害防治项目建设工作要求的通知》文件要求 | 中央水利发展资金16万元 | 16 | 汤原县 | 2025.12
4 | 农村饮水工程维修养护项目 | 水务局 | 加强农村饮水工程维修养护，提高农村供水服务水平 | 12处农村饮水工程维修养护 | 项目实施后，受益工程 12处，受益人口 2.054万人 | 根据《黑龙江省水利厅关于下达2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目计划的通知》黑水发〔2024〕125 号 | 中央水利发展资金34万元 | 34 | 涉及汤原县（竹帘镇、汤旺乡、胜利乡、太平川乡、鹤立镇、吉祥乡）6个乡镇 | 2025.12
5 | 人工影响天气能力提升项目 | 气象局 | 提升人工增雨能力，在不会造成汛情的前提下为水库蓄水提供科技支撑。 | 加强人工影响天气能力建设，组织开展人工增雨作业，特别是组织开展好增雨作业，最大限度增加水资源，加强同水务、农业等部门合作，做好预报预测服务工作。 | 升级改造人工影响天气作业点9个，改造更新人影作业装备5个，升级人工影响天气指挥系统等。 | 《气象高质量发展纲要（2022-2035年》 | 中央财政经费xx万元、省级财政资金xx万元。 | 待定 | 涉及6个乡镇和县气象局 | 2025.11-2026.12
四、实施乡村清洁能源建设工程
6 | 农村电网巩固提升工程 | 电业局 | 加快补齐农村电网短板，优化地区配电网结构，提升农村地区整体安全供电保障能力，满足农业生产生活用电需求 | 黑龙江佳木斯汤原10kV香兰线线路抗冰改造工程等工程 | 新建改造10kV配电线路15条，改造线路183.4千米。 | 满足电网工程相关规程标准要求 | 公司自筹 | 5313.43 | 汤原县 | 2025.12
六、实施数字乡村建设发展工程
7 | 乡村著名行动 | 民政局 | 加强乡村地名管理，深化乡村地名信息化服务。 | 在国家地名信息库地名备案系统办理乡村地名命名、更名备案、公告工作。加大乡村地名信息及兴趣点信息采集上图力度 | 乡村地区街路巷实现命名全覆盖，全部录入国家地名信息库。 | 命名符合《地名管理条例》《备案公告管理办法(试行)》。 | 地方自筹 | —— | 涉及全县10个乡镇。 | 2025.12
七、实施村级综合服务设施提升工程
8 | 村级寄递物流综合服务站建设 | 供销联社 | 健全“县乡村”三级综合 服务网络建设体系 | 一是按照服务功能全、社会形象好、可持续发展的标准对基层社进行升级赋能，打造示范社。二是推进基层供销社、农村综合服务社通过多种方式联合合作，以拓展经营服务内容为重点进行赋能，不断提升农村综合服务社经营服务水平。 | 全县乡村综合社覆盖率达80%. | 1.供销合作社对基层社持股比例不低于51%。2.对部分基层社进行升级改造，打造示范社。推进为农服务中心配套网点建设，面积不低于60平方米。3.产权结构清晰，治理机制完善，内部管理制度健全。 4.扩大村级综合服务网点覆盖范围。 | 县供销社自筹 | —— | 汤原县10个乡镇 | 2025.12
八、实施农房质量安全提升工程
9 | 农村危房改造 | 汤原县住建局 | 实现农村低收入群体等重点对象住房安全应保尽保 | 全县计划实施12户危房改造 | 实施全县12户农村危房改造任务，其中C级7户、D级4户(有宅无房2户)、无房户1户。 | 县住建局聘请第三方鉴定机构组织验收质量安全合格，达到《农村住房安全性鉴定技术导则》B级以上安全住房要求。 | 中央财政补助资金14.72万元和省级财政补助资金4.2万元 | 22.4 | 鹤立镇、吉祥乡、竹帘镇、永发乡、胜利乡、香兰镇、汤原镇 | 2025.1
九、实施农村人居环境整治提升五年行动
10 | 农村厕所革命 | 农业农村局 | 稳步提高农村户厕普及率 | 按照因地制宜、宜水则水、宜旱则旱的原则，提倡农户以自建的方式建设农村户厕。 | 坚持尊重农户意愿、自下而上申报卫生户厕，全面开展卫生户厕工作 | 根据《黑龙江省农村 室内户厕改造竣工验收管理办法》（试行）、《黑龙江省农村室外卫生户厕建设技术指南（2023 年）》（黑卫爱卫函〔2023〕143号）建设厕所 | 关于印发《2024年黑龙江省农村“厕所革命” 省级财政奖补工作实施方案》的通知（黑农厅联发〔2024〕435号），省级统筹资金对农村户厕改造进行补贴 。奖补标准为室内水冲厕所每户补助4000元，室外卫生 旱厕每户补助1500元 | 以实际发生为准 | 各乡镇 | 2025.12
11 | 提升村容村貌 | 农业农村局 | 常态化开展村庄清洁工作，保持村庄干净整洁 | 以“六清一修一改一建一绿”为重点，聚焦四季特点整治，提升农村人居环境 | 扎实有序开展好2025年村庄清洁行动 | 关于印发《2025年汤原县农村人居环境 整治村庄清洁行动方案》的通知新农发〔2025〕1号 | —— | —— | 各乡镇 | 2025.12
十、实施农村基本公共服务提升行动
12 | 农村义务教育学校基本办学条件改善 | 教育局 | 按照统一城乡义务教育学校建设标准和基本装备配置标准的要求，全面梳理、补齐农村义务教育学校办学条件缺口 | 持续改善农村义务教育学校基本办学条件 | 采购教学一体机、图书、计算机教室、体育用品、食堂设备等 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目验收符合要家标准 | 义务教育薄弱环节改造与能力提升中央专项资金568万元 | 568 | 汤原县 | 2025.12
13 | 乡镇卫生院招聘医学毕业生 | 卫健局 | 增强乡镇卫生院服务能力，提高乡镇卫生院队伍水平 | 根据《黑龙江省乡镇卫生院2025年公开招聘医学毕业生实施办法》，宣传乡镇卫生院招聘医学毕业生工作，发布乡镇卫生院招聘大学生公告，积极开展招聘工作。 | 为太平川乡卫生院招聘临床医生一名。 | 本科毕业生每年每名4万元，专科毕业生每年每名3万元。 | 省级财政补助资金。 | 本科毕业生每年每名4万元，专科毕业生每年每名3万元。 | 汤原县10个乡镇 | 2025.12
14 | 县域医疗服务能力提升（医疗卫生机构能力建设 | 卫健局 | 提升县域医疗卫生服务能力 | 支持乡镇卫生院及所辖村卫生室配备必要的诊疗设备，提升脱贫县的乡村两级医疗卫生服务能力，通过2家县级医院选优质医疗资源下沉基层提升临床诊疗水平。 | 县二级医院作为项目医院。选两个乡镇卫生院作为项目医疗卫生机构，每个乡镇卫生院下带5个村卫生室。 | 中央财政投入190万元。 | 中央财政推进县域医疗服 务与保障能力提升(医疗 卫生机构能力建设)补助 资金190万元 | 190 | 汤原县10个乡镇 | 2025.12
十一、加强农村基层组织建设
15 | 全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单 | 县委编办 | 通过建立清单进一步明确乡镇职责，理顺县乡权责关系，构建“照清单履职、按清单办事、依清单问责”的简约高效基层管理体制。 | 以清单形式列明乡镇履职事项，编制基本履职事项清单、配合履职事项清单、上级部门收回事项清单。 | —— | 党委和政府印发履职事项清单并按规定程序向社会公布 | —— | —— | 涉及10个乡镇 | 2025.06
16 | 提升“法律明白人”培养工程质效 | 司法局 | 每村(社区)“法律明白人”配备达5人 | 按照省、市“法律明白人”培养工程部署，积极贯彻落实“法律明白人”配备工作。通过村(居)民自荐或者村(社区)“两委”推荐，确定初选对象，初选名单经公示后报乡镇(社区)司法所初审，并经乡镇(社区)党委、政府同意后，报县司法局审批，县司法局经任前培训、上岗考核等程序，确定“法律明白人”名单，报市司法行政部门备案 | 着重把村(社区)“两委”成员培养成“法律明白人”，实现“法律明白人”培训常态化，法治素养明显提升，作用发挥更加明显，推动依法解决人民群众急难愁盼的问题 | “法律明白人”培养符合《黑龙江省村(社区)“法律明白人”培养工程实施方案》要求 | —— | —— | 涉及全县139个行政村 | 2025.12
17 | 加强“全国民主法治示范村(社区)创建 | 司法局 | 发挥示范引领作用，积极贯彻落实省、市工作部署，进一步推进乡村依法治理 | 按照省级“全国民主法治示范村（社区）创建工作部署以及市级相关工作安排，择优推荐村（社区）申报为“全国民主法治示范村（社区）” | 择优推荐村(社区)申报为“全国民主法治示范村(社区)” | 民主法治示范村(社区)创建符合《“全国民主法治示范村(社区)”建设指导标准》(“全国民主法治示范村(社区)”命名管理办法》 | —— | —— | 涉及全县139个行政村 | 2025.12
十二、深入推进农村精神文明建设
18 | 新时代文明实践中心建设 | 县委宣传部 | 深化拓展新时代文明实践中心建设，推动新时代文明实践阵地提质增效。 | 合理安排中央活动补助经费，开展丰富多彩文明实践活动、培育优质服务项目、建强文明实践队伍，进一步促进文明实践阵地常态长效运转，更好发挥文明实践阵地作用。 | 覆盖全县172个文明实践阵地 | 《关于拓展新时代文明实践中心建设的实施方案》（佳文明委发〔2022〕1号） | 2025年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 20.172 | 汤原县 | 2025.12
19 | 推进乡村文化设施建设 | 县委宣传部 县文体广电和旅游局 | 进一步完善农村文 化基础设施 | 鼓励有条件的乡镇积极推进农村文化广场、乡村舞台建设工作。各乡镇公共文化设施常态化免费开放工，增加文化服务项目，提高服务水平。 | 乡镇文化站全年免费 开放，公开展示服务 内容，定期开展文艺文化活动。 | 《关于开展乡风文明建设行动的实施意见》（黑文明委通〔2021〕5号） | —— | —— | 汤原县 全县乡镇、行政村 | 2025.12
20 | 加大文化惠民力度 | 县委宣传部 县文体广电和旅游局 | 保障农民群众文化需求 | 深入实施文化惠民，坚持重心下移、服务基层，不断活化文化活动形式，广泛开展“我们的中国梦——文化进万家”、文化惠民“蒲公英”计划、“冰天雪地·美好生活”等送文化进基层活动。 | 全年组织开展文艺演出、文化培训、展览展演等文化惠民活动100场以上，其中送戏下乡全年不少于80场。 | 《关于开展乡风文明建设行动的实施意见》（黑文明委通〔2021〕5号） | —— | —— | 汤原县 全县乡镇、行政村 | 2025.12
十三、实施乡村公共基础设施管护能力提升行动
21 | 开发乡村公益性岗位 | 县农业农村局 | 开发公益性岗位，提升村容村貌 | 开发乡村公共基础设施管护公益性岗位，优先吸纳脱贫人口务工。 | 开发乡村公共基础设施管护公益性岗位5人。 | 《汤原县2024年村级公益性岗位实施方》 | 光伏发电收益、村级产业项目收益 | 1.55 | 汤原县10个乡镇 | 2025.12
备注：共涉及乡村建设11个方面21项任务，总投资9232.552万元。表格中“——”表示无此项内容。
2025年佳木斯市郊区乡村建设任务清单
序号 | 任务名称 | 牵头部门 | 建设目标 | 建设内容 | 建设规模 | 建设标准 | 资金来源及额度（万元） | 总投资（万元） | 涉及范围（县市区） | 计划完成时间 | 工作推进落实情况（截止6.30） | 备注
二、实施农村道路畅通工程
1 | 农村道路提升改造 | 交通运输局 | 建设目标实施加强区域内既有公路安全通畅的使用，加强村、乡公路通行能力，为乡村振兴提供良好的交通环境。推进郊区2024年第二批农村公路建设投资计划项目建设。 | 设计速度 20km/h，路基宽度6.5m行车道宽度4.5m土路肩宽度 2×1.0m。 | 完成公路提质改造5条共长26.3公里 | 工程质量应符合国家现行的《公路工程质量检验评定标准》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》的相关要求，工程交（竣）工验收的质量评定为合格。 | 中央车购税及地方配套 | 4276.6 | 佳木斯郊区 | 2025年12月底
三、强化农村防汛抗旱和供水保障
2 | 农村供水保障工程项目 | 郊区水务局 | 建设实施农村供水保障工程，提升农村供水保障能力 | 建设农村供水保障工程 | 佳木斯市郊区2025年度建设工程1处城市管网延伸工程，主要建设内容为配水管网74.495km,配套消防水鹤2座和分区计量水表9块，二次供水智慧泵房1座。 | 《水利部关于推进农村供水工程规范化建设的指导意见》（水农〔2019〕150号） | 地方政府一般债券资金829万元 | 829 | 涉及莲江口镇2个村屯，4个社区 | 2025.12 |  | 整体一个方案
3 | 农村饮水工程维修养护项目 | 郊区水务局 | 加强农村饮水工程维修养护，提高农村供水服务水平 | 开展农村饮水工程维修养护 | 工程建设主要内容:维修管网漏点4处，更换消毒器8台套，更换井房室内管线、阀门3处，更换锰砂滤料15处，更换活性炭滤料2处。 | 《水利部关于推进农村供水工程规范化建设的指导意见》（水农〔2019)150号） | 中央水利发展资金31万元 | 31 | 涉及平安乡、望江镇等6个乡镇及1个林场 | 2025.12
4 | 防汛抗旱基础设施建设 | 郊区水务局 | 以小流域山洪灾害风险隐患调查和影响分析以及沟道断面补充测量为重点，有效提升监测能力、完善监测体系，全力支撑山洪灾害风险研判与分析决策，持续健全山洪灾害防治群测群防体系。 | 本次项目的建设主要任务包括山洪灾害监测能力提升、小流域山洪灾害风险隐患调查和影响分析以及沟道断面补充测量、山洪灾害群测群防体系建设三个方面。 | 一是迁移5个雨量站站点，新增100套新型入户型报警叫应终端设备。二是开展1个小流域治理单元的风险隐患调查和影响分析及沟道断面补充测量。三是持续组织开展山洪灾害群测群防体系建设，举办山洪灾害防御常识培训1场次，制作明白卡1040张。 | 《山洪灾害防治县级监测预警系统建设技术要求》《省级山洪灾害监测预报预警平台建设技术要求》《山洪灾害补充调查评价技术要求(风险隐患调查与影响分析)(试行)》《山洪灾害群测群防体系建设指导意见》《山洪沟防洪治理工程技术规范》 | 中央水利发展资金33万元 | 33 | 涉及大来镇、敖其镇、群胜乡、西格木镇、四丰镇、长发镇等6个乡镇及1个农牧业发展中心的24个村、场。 | 2025.12
六、实施数字乡村建设发展工程
5 | 乡村著名行动 | 郊区民政局 | 加强乡村地名管理，深化乡村地名信息化服务 | 在国家地名信息库地名备案系统办理乡村地名命名、更名备案、公告工作，加大乡村地名信息及兴趣点信息采集上图力度 | 乡村地区街路巷实现命名全覆盖，全部录入国家地名信息库 | 命名符合《地名管理条例》《备案公告管理办法（试行）》 | 地方财政自筹 | 96 | 郊区 | 2025年12月底
七、实施村级综合服务设施提升工程
6 | 农村全民健身场地设施建设 | 郊区文旅局 | 加强社区健身基础设施配建更新配备，建设1套全民健身路径 | 加强社区健身基础设施配建更新配备，建设1套全民健身路径 | 新建全民健身路径1套 | 产品符合《室外健身器材的安全通用要求》及相关国标要求 | 对上争取省体彩公基金3万元 | 3 | 红旗街道佳西社区 | 2025年12月底
八、实施农房质量安全提升工程
7 | 农村危房改造 | 郊区住建局 | 实现农村低收入群体等重点对象住房安全应保尽保 | 全区计划实施23户农村危房改造 | 实施全区23户农村危房改造，其中C级11户、D级12户 | 经区住建部门组织验收质量安全合格，达到B级以上住房安全 | 49 | 49 | 敖其镇 3户 大来镇 5户 平安乡 4户 望江镇 3户 西格木镇2户 沿江镇 5户 长发镇 1户 | 2025年9月底
九、实施农村人居环境整治提升五年行动
8 | 巾帼生态小菜园+美丽庭院建设 | 郊区妇联 | 鼓励广大妇女积极投身到巾帼生态小菜园及美丽庭院创建中来，促进美丽庭院、巾帼生态小菜园建设提档升级，点亮乡村“美丽经济”，带动广大农村妇女和家庭全面参与乡村环境整治，为建设宜居宜业和美乡村助力添彩 | 鼓励妇女在房前屋后开辟小菜园，种植各类蔬菜。通过统一规划与指导，确保小菜园布局合理、美观，同时注重生态环保，采用绿色种植方式，减少化肥、农药的使用，生产绿色、健康的蔬菜产品。 | 小菜园预计建设在望江镇新合村，作为民俗游重点打造村，根据朝鲜族特色美食，将种植辣椒、白菜、苏子叶、英菜和小萝卜。 | 巾帼生态小菜园建设符合省妇联、省农业农村厅、省乡村振兴局、省农科院《关于进一步推进“巾帼生态小菜园”建设工作的通知》规定要求 | 争取省级妇女工作专项经费 | 3 | 郊区 | 2025年10月底
9 | 农村菜园开发利用 | 区农业农村局 | 通过“小菜园”开发利用，推进和美乡村建设，增加综合经济效益。 | 坚持突出重点、亮点、优势、特色，依托龙头牵动、典型带动、利益驱动等“10动”发展路径，打造专业村、特色屯。充分利用“四边两地”（路边、沟边、田边、林边和房前屋后用地、村集体公共用地），整村推进“小菜园”“小药园”“小菌园”和“小果园”四园建设，进一步挖潜力，扩规模，拓展增值增收空间，实现“小庭院”“大经济” | 在巩固做优原有67个小菜园开发利用建设村基础上，2025年新建6个小菜园。 | 坚持宜菜则菜、宜果则果、宜药则药，重点扩大市场需求广、收益较稳定、生产难度低、农民易上手的果蔬、菌药、鲜食玉米等特色作物规模，整村推进“小菜园”建设，持续促进农民增收。 | —— | —— | 涉及郊区各乡镇及农林场 | 2025年12月底
10 | 提升村容村貌 | 郊区农业农村局 | 实现村庄清洁长效常态 | 以“六清一修一改一建”为重点，开展村庄清洁行动四季战役 | 在全区开展村庄清洁行动 | 关于印发《2025年佳木斯市郊区农村人居环境整治村庄清洁行动方案》的通知 | —— | —— | 涉及全区各乡（镇）、农（林）场 | 2025年12月底
十、实施农村基本公共服务提升行动
11 | 实施农村基本公共服务提升行动 | 区卫健局 | 增强乡镇卫生院服务能力，提高乡镇卫生院队伍水平 | 招聘单位范围为郊区政府举办的乡镇卫生院，按照《佳木斯市郊区2025年乡镇卫生院公开招聘医学毕业生公告》，公布的乡镇卫生院岗位需求计划，招聘高等院校统招全日制专科及以上学历应往届医学毕业生。 | 招聘5名医学毕业生：大来镇卫生院3名，招聘岗位为临床医学、医学影像、医学检验;莲江口镇卫生院1名，招聘岗位为中药师;长发镇卫生院1名，招聘岗位为中医医生。 | 聘用人员按国家规定执行基层事业单位岗位绩效工资制度，根据绩效考核结果发放绩效工资和政府特聘岗位津贴，本科及以上毕业生年收入不低于4万元，专科毕业生年收入不低于3万元，依法享受当地各项社会保险待遇 | 省财政 | 以实际招聘为准 | 郊区 | 2025-09-01
12 | 加快补齐农村学前教育办学短板 | 郊区教育局 | 完善县、乡、村三级学前教育服务网络 | 加快补齐农村学前教育办学短板 | 推进乡镇普惠性幼儿园改造学前项目3个 | 改造学前项目符合国家验收标准 | 中央支持学前发展资金54.01万元 | 54.01 | 郊区教育 | 2025年12月底
13 | 农村义务教育学校基本办学条件改善 | 郊区教育局 | 按照统一城乡义务教育学校建设标准和基本装备配置标准的要求，全面梳理、补齐农村义务教育学校办学条件缺口 | 持续改善义务教育农村基本办学条件 | 补齐影响学校教学、生活和安全的基本办学条件,建设义务教育薄弱环节改善与能力提升项目6个 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目验收符合国家标准 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升中央专项资金120.05万元 | 120.05 | 郊区教育 | 2025年12月底
十一、加强农村基层组织建设
14 | 全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单 | 区委编办 | 通过建立清单进一步明确乡镇（街道）职责，理顺县乡权责关系，构建“照清单履职、按清单办事、依清单问责”的简约高效基层管理体制 | 以清单形式列明乡镇（街道）履职事项，编制基本履职事项清单、配合履职事项清单、上级部门收回事项清单。 | —— | 《中共中央办公厅 国务院办公厅关于全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单的意见》（中办发〔2024〕58号），县级党委和政府印发履职事项清单并按规定程序向社会公布。 | —— | —— | 郊区 | 2025年6月底 |  | 方案涉密 有说明
15 | 基层妇联领头雁培训 | 郊区妇联 | 提升乡村两级基层妇联干部综合素质和业务能力。 | 深化“基层妇联领头雁培训计划”，借助全国、省妇联等优质教学资源和平台，加大对农村基层妇联干部的培训力度。拟举办基层领头雁培训班，对基层妇联干部进行培训。 | 参加市妇联组织的相关培训 | 线上参加全国妇联县乡妇联主席培训班。积极参加佳木斯市妇联基层领头雁培训班。 | —— | —— | 郊区 | 2025年12月底
十二、深入推进农村精神文明建设
16 | 新时代文明实践中心建设 | 区委宣传部 | 进一步完善农村新时代文明实践阵地建设，提高群众参与文明实践活动的积极性，丰富农村群众精神文化生活。 | 强化农村文明实践阵地提档升级，加强组织领导与机制建设，广泛动员组织开展政策宣传、环境治理、文艺演出等活动。 | 每个新时代文明实践所每月开展文明实践活动不少于2次，活动信息发布全年不少于12篇。 | 《郊区新时代文明实践中心建设工作方案》 | —— | —— | 全区乡镇、行政村 | 2025年12月底
备注：乡村建设任务清单共涉及9个方面16项任务，总投资5494.66万元。表格中“——”表示无此项内容。
2025年佳木斯市东风区乡村建设任务清单
序号 | 任务名称 | 牵头部门 | 建设目标 | 建设内容 | 建设规模 | 建设标准 | 资金来源及额度（万元） | 总投资（万元） | 涉及范围（县市区） | 计划完成时间 | 工作推进落实情况（截止6.30） | 备注
三、强化农村防汛抗旱和供水保障
1 | 规模化供水工程建设 | 东风区水务局 | 通过实施2025年度农村供水保障工程有效解决饮水安全质量提升问题，为当地村民提供洁净、方便、安全的自来水。 | 新建水源井1眼、配套水处理设备1套(含消毒)，铺设管网81.7km,安装智能水表2502块 | 新建水源井1眼、配套水处理设备1套(含消毒)，铺设管网81.7km,安装智能水表2502块 | 确保水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 一般债券资金 | 1305 | 涉及2个乡镇 | 2025年12月31日
2 | 农村供水保障工程 | 东风区水务局 | 根据现有供水工程现状和本次建设资金情况，本次项目建设解决饮水不安全村屯2个，总户数950户，人口1900人。解决饮水不安全问题类型主要包括供水水量不达标、供水水质不达标。 | 更换红力村净水箱56吨;更换长兴村供水泵1台和过滤泵1台。 | 实施2个村农村供水保障工程建设 | 《水利部关于推进农村供水工程规范化建设的指导意见》（水农〔2019〕150号） | 中央水利发展资金7万元 | 7 | 涉及2个乡镇 | 2025年6月30日
六、实施数字乡村建设发展工程
3 | 乡村著名行动 | 东风区民政局 | 加强乡村地名管理，深化乡村地名信息化服务 | 在国家地名信息库地名备案系统办理乡村地名命名、更名备案、公告工作，加大乡村地名信息及兴趣点信息采集上图力度 | 东风区街路巷实现命名全覆盖，全部录入国家地名信息库 | 命名符合《地名管理条例》《备案公告管理办法（试行）》 | 地方自筹 | —— | 涉及四个街道，两个乡镇。 | 2025年12月底
九、实施农村人居环境整治提升五年行动
4 | 农村菜园开发利用 | 区农业农村局 | 指导农户规划菜园庭院，倡导“宜种则种 、宜养则养、宜工则工”。结合我区实际情况，因地制宜发展菜园经济。 | 以村为单位推进农村 小菜园开发利用建设，将农户零散、荒弃、闲置的可利用庭院土地整合起来，实现抱团取暖，积少成多，进一步开辟生产菜田扩容新途径，缓释耕地收紧压力。 | 巩固做优原有小菜园 开发利用建设村。 | 做好种植规划合理划分种植区域，将高附加值品种集中种植在土壤肥力好、光照充足的地块，便于管理和技术指导。美化乡村环境，促进农民增收。 | —— | —— | 涉及2个乡镇 | 2025年12月底
5 | 开展农村厕所革命 | 区农业农村局 | 稳步推进农村改厕工作 | 按照数量服从质量、进度服从实效，求好不求快原则，建设农村卫生户厕 | 坚持尊重农民意愿、自下而上申报，在全省开展农村改厕工作 | 根据《关于印发<农村户用集成净化槽室内厕所技术导则（试行）>的通知》（黑农厅函〔2021〕723号）《黑龙江省农村室外卫生户厕建设技术指南》（DB23/T 3853—2024）等建设农村卫生厕所 | 根据《黑龙江省财政厅 黑龙江省农业农村厅 黑龙江省卫生健康委员会关于印发 〈黑龙江省农村“厕所革命”财政奖补资金管理办法（试行）的通知〉 》（黑财规审〔2022〕12号），省级统筹资金对农村户厕改造进行补贴。奖补标准为室内水冲厕所每户补助4000元，室外卫生旱厕每户补助1500元 | 以实际发生为准 | 涉及各乡镇 | 2025年12月底
6 | 提升村容村貌 | 区农业农村局 | 实现村庄清洁长效常态 | 以“六清一修一改一建”为重点，开展村庄清洁行动四季战役 | 在区市开展村庄清洁行动 | 关于印发《2025年东风区农村人居环境整治村庄清洁行动方案》的通知 | —— | —— | 涉及各乡镇 | 2025年12月底
十一、加强农村基层组织建设
7 | 全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单 | 区委编办 | 通过建立清单进一步明确乡镇（街道）职责，理顺县乡权责关系，构建“照清单履职、按清单办事、依清单问责”的简约高效基层管理体制 | 以清单形式列明乡镇（街道）履职事项，编制基本履职事项清单、配合履职事项清单、上级部门收回事项清单。 | —— | 按照中央及省市乡镇（街道）履职事项清单工作要求，区委区政府政府印发履职事项清单并按规定程序向社会公布。 | —— | —— | 涉及区直各部门及6个乡镇（街道） | 2025年6月底
备注：共涉及乡村建设4个方面7项任务，总投资1312万元。表格中“——”表示无此项内容。
2025年佳木斯市向阳区乡村建设任务清单
序号 | 任务名称 | 牵头部门 | 建设目标 | 建设内容 | 建设规模 | 建设标准 | 资金来源及额度（万元） | 总投资（万元） | 涉及范围（县市区） | 计划完成时间 | 工作推进落实情况（截止6.30） | 备注
六、实施数字乡村建设发展工程
1 | 乡村著名行动 | 区民政局 | 加强乡村地名管理，深化乡村地名信息化服务 | 在国家地名信息库地名备案系统办理乡村地名命名、更名备案、公告工作，加大乡村地名信息及兴趣点信息采集上图力度 | 乡村地区街路巷实现命名全覆盖，全部录入国家地名信息库 | 命名符合《地名管理条例》《备案公告管理办法（试行）》 | 地方自筹 | —— | 涉及全区5个行政村及3个自然屯 | 2025年12月底 | 正在准备各村道路命名统计、征求意见、专家评估及风险评估等前期工作。
八、实施农房质量安全提升工程
2 | 农村危房改造 | 区住房和城乡建设局 | 实现符合改造条件的农村低收入群体等重点对象危房愿改尽改、当年开工当年竣工 | 农村低收入群体等重点对象危房改造。通过维修、新（翻）建、购买、租赁等方式改造建设 | 对全区农村低收入群体等重点对象危房排查 | 《向阳区住建局乡村建设工作方案》 | —— | —— | 向阳区和平村 向阳区万发村 向阳区新丰村 向阳区长青村 | 2025年12月底 | 各村已经纳入动迁范围内，无危房改造项目
九、实施农村人居环境整治提升五年行动
3 | 实施农村人居环境整治提升五年行动 | 区农业农村局 | 96%以上行政村实现干净整洁 | 村庄清洁行动 | 开展村庄清洁行动“春、夏、秋、冬”四季会战，实现村庄持续干净整洁 | 《向阳区农村人居环境整治提升五年行动方案》 | —— | —— | 向阳区和平村 向阳区万发村 向阳区新丰村 向阳区长青村 向阳区江南村 | 2025年12月底 | 截止到6月份，共出动人员120人次，钩机、翻斗车等清运车辆100台次，清理垃圾700余立方米。
十一、加强农村基层组织建设
4 | 全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单 | 区委编办 | 通过建立清单进一步明确乡镇（街道）职责，理顺县乡权责关系，构建“照清单履职、按清单办事、依清单问责”的简约高效基层管理体制 | 以清单形式列明乡镇（街道）履职事项，编制基本履职事项清单、配合履职事项清单、上级部门收回事项清单。 | 无 | 《中共中央办公厅 国务院办公厅关于全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单的意见》（中办发〔2024〕58号），区级党委和政府印发履职事项清单并按规定程序向社会公布。 | 无 | 无 | 向阳区 | 2025年6月底 | 全省街道履职清单工作启动后，我区迅速响应，召开启动与动员会议，成立区委实施小组、工作专班，构建区委书记、组织部长及区直部门包联机制，建立“日调度、周报表”工作模式。经准备筹备、动员培训、初稿编制、“回头看”“三上三下”征求意见、审定发布6个阶段，5月中旬街道履职事项清单全部梳理完毕，清单报省、市委编办审核，区委常委会议、区人大常委会审议，6月末经合法性、保密审查后向社会公布。5个街道平均梳理工作事项2062项，形成履职清单310项，其中基本履职事项100项，配合履职事项106项，上级部门收回事项104项，基本履职事项占比不高于40%，符合基层减负要求，共性与个性事项分类清晰。
备注：共涉及乡村建设4个方面4项任务，总投资0万元。表格中“——”表示无此项内容。